## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 12 : Executing Processes & Monitoring and Controlling Processes
Quy trình thực hiện & quy trình giám sát và kiểm soát
What this Unit is About :
  This unit covers procedures for executing processes and monitoring and controlling throughout the life cycle of the project. It details the importance and purpose of project control, describes the components of project control, and describes procedures for monitoring and maintaining project control.
  What you should be able to Do:
  After completing this unit, you should be able to:
    List the activities in the executing processes and monitoring and controlling processes
    Describe the importance and the purpose of project control
    Explain what a project control book is and what it contains
    List the project control guidelines
How You Will Check Your Progress :
  Accountability
    Class Discussion.
References :
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK  Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute.
Unit này nói về:
  Unit này bao gồm các thủ túc cho quy trình thực hiện và giám sát kiểm soát thông qua vòng đời của dự án. Nó trình bày chi tiết về tầm quan trọng và mục đích của kiểm soát dự án, miêu tả các thành phần của kiểm soát dự án, và miêu tả các thủ tục cho kiểm soát giám sát và bảo trì dự án.
Bạn có thể làm gì?
  Sau khi hoàn thành xong unit này, bạn có thể
    Liệt kê các hoạt động trong quy trình thực hiện và quy trình giám sát kiểm soát
    Mô tả tầm quan trọng và mục đích của kiểm soát dự án
    Giải thích sách kiểm soát dự án là gì và nó chứa những cái gì
    Liệt kê các hướng dẫn kiểm soát dự án
Cách kiểm tra quy trình
  Thuyết trình
    Bài thảo luận lớp
Tham khảo :
  Hướng dẫn về Cơ cấu Quản lý Dự án (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania: Viện Quản lý Dự án

## Slide 3
Unit Objectives:
Mục tiêu bài
After completing this unit, you should be able to:
  List the activities in the executing processes and monitoring and controlling processes
  Describe the importance and the purpose of project control
  Explain what a project control book is and what it contains
  List the project control guidelines
    Sau khi hoàn thành, bạn có thể
      Liệt kê các hoạt động trong quy trình thực hiện và quy trình giám sát kiểm soát
      Mô tả tầm quan trọng và mục đích của kiểm soát dự án
      Giải thích sách kiểm soát dự án là gì và nó chứa những cái gì
      Liệt kê các hướng dẫn kiểm soát dự án

## Slide 4
Initiating Processe(Quá trình khởi tạo)
s
Monitoring and Controlling Processes (Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Planning Processes(Quá trình lập kế hoạch)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Figure 12-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 12-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Project Management Process Groups (Những nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
This process group involves coordinating people and resources, as well as integrating and performing the activities of the project in accordance with the project management plan
Executing Process Group: (Nhóm quy trình thực hiện)
Executing Process Group consists of the processes used to complete the work defined in the project management plan to accomplish the project’s requirements
  The following list identifies the processes the project manager should evaluate to determine which ones are required for the team’s specific project:
    Perform Quality Assurance
    Acquire Project Team
    Develop Project Team
    Information Distribution
    Request Seller Responses
    Select Sellers
Nhóm quy trình thực hiện bao gồm quy trình hoàn thành công việc được định nghĩa trong kế hoạch quản lý dự án để hoàn thành yêu cầu của dự án
  Danh sách sau xác định các quy trình mà người quản lý dự án nên đánh giá để quyết định những cái nào cần thiết cho dự án
    Đảm bảo chất lượng
    Có được nhóm dự án
    Phát triển nhóm dự án
    Sự phân bổ thông tin
    Yêu cầu phản hồi từ người bán
    Chọn người bán
Nhóm quy trình này bao gồm cả con người và tài nguyên, cũng như kết hợp và thực hiện các hoạt động của dự án phù hợp với kế hoạch quản lý dự án

## Slide 6
A schedule is the planned dates for performing activities and for meeting milestones
Executing Processes Activities:
Các hoạt động trong quy trình thực hiện
Activities in the executing processes include:
  Directing the various technical and organizational interfaces that exist in the project
  Applying planned, systematic quanlity activities
  Organizing and motivating the team
  Team Building
  Executing work packages
  Setting up the communication path
  Obtaining information, quotations, bids, offers, or proposals
  Reviewing offers
  Choosing from among potential sellers
  Negotiating a written contract with the seller
  Procuring goods and services
Các hoạt động trong quy trình thực hiện bao gồm:
  Quản lý các kỹ thuật riêng biệt và tổ chức giao diện có trong dự án
  Số lượng các hoạt động có dự kiến, có hệ thống
  Tổ chức và động viên nhóm làm việc
  Xây dựng nhóm
  Thực hiện các gói làm việc
  Thống nhất cách thức giao tiếp
  Thu nhận thông tin, bản kê giá, giá cả, các yêu cầu hoặc đề án
  Xem lại các yêu cầu
  Chọn trong số các người bán tiềm năng
  Thương lượng với người bán bằng một bản hợp đồng
  Thu thập hàng hóa và dịch vụ
Một lịch trình là ngày, tháng được hoạch định thực hiện các hoạt động và đạt được các cột mốc

## Slide 7
Monitor and Control Project Work | Perform Quality Control
Integrated Change Control | Manage Project Team
Scope Verification | Performance Reporting
Scope Control | Manage Stakeholders
Schedule Control | Risk Monitoring and Control
Cost Control | Contract Administration
The key benefit of this Process Group is that project performance is observed and measured regularly to identify variances from the project management plan
Monitoring and Controlling Process Group : (Nhóm quy trình giám sát và kiểm soát)
Monitoring and Controlling Process Group consist of those processes performed to observe project execution so that potential problems can be identified in a timely manner and corrective action can be taken, when necessary, to control the execution of the project
The following list identifies the processes the project manager should evaluate to determine which ones are required for the team’s specific project:
Nhóm quy trình giám sát và kiểm soát bao gồm các quy trình thực hiện để theo dõi sự tiến triển dự án, vậy nên các vấn đề lớn có thể được xác định vào đúng thời điểm và cac hành động đúng, nếu cần thiết, để kiểm soát sự thực hiện dự án
Danh sách sau đây xác định các quy trình mà người quản lý dự án nên đánh giá để quyết định những cái nào là cần thiết cho dự án của nhóm
Giám sát và kiểm soát dự án công việc | Kiểm soát chất lượng thực hiện
Kết hợp thay đổi kiểm soát | Quản lý nhóm dự án
Xác nhận phạm vi | Thực hiện báo báo
Kiểm soát phạm vi | Quản lý các nhà đầu tư
Kiểm soát lịch trình | Kiểm soát và giám sát rủi ro
Kiếm soát giá cả | Quản lý hóa đơn
Chìa khóa lợi ích của nhóm quy trình này là sự thực hiện dự án đó là trung tâm và cần cân nhắc thường xuyên để xác định sự bất hợp lý trong kế hoạch quản lý dự án.

## Slide 8
Monitoring and Controlling Processes Activities:
Các hoạt động của quy trình kiểm soát và giám sát
Activities in the monitoring and controlling processes include:
Controlling changes and recommending preventive action in anticipation of possible problems
  Scope
  Schedule
  Cost
  Quality
Establishing control systems
Monitoring the ongoing project activities against the project management plan and the project performance baseline
Tracking team member performance
Collecting and distributing performance information
Managing communications
Tracking, monitoring, and controlling risk
Managing the contract and buyer/seller relationships
Các hoạt động trong quy trình kiểm soát và giám sát dự án bao gồm:
Kiểm soát thay đổi và hành động được khuyến nghị phòng ngừa trong tình trạng cần đề phòng các vần đề có thể xảy ra
  Phạm vi
  Lịch trình
  Giá cả
  Chất lượng
Thiết lập hệ thống kiểm soát
Các hoạt động giám sát sự tiếp diễn của dự án đi ngược lại với kế hoạch quản lý dự án và đường căn cứ thực hiện dự án
Theo dõi thành viên trong nhóm thực hiện
Thu thập và phân bổ các thông tin thực hiện
Quản lý về giao tiếp
Theo dõi, giám sát và kiểm soát rủi ro
Quản lý các hóa đơn và qua hệ giữa các người mua/bán

## Slide 9
Project Control Overview:
Tổng quan về kiểm soát dự án
Project control is a process repeated throughout the life cycle of a project
The purpose of project control is to bring the project to completion on time, within budget, and to specification by:
  Verifying the baseline established for the project
  Focusing on monitoring, analyzing, and comparing planned and actual results of project predictions
  Identifying variances that delay the achievement of objectives
  Conducting a timely adjustment to the plan and taking preventive actions
Kiểm soát dự án là một quy trình lăp đi lặp lại thông qua vòng đời của một dự án
Mục đích của kiểm soát dự án là làm cho dự án hoàn thành đúng thời gian, với đúng ngân sách, và đặc biệt:
  Xác thực đường căn cứ đã được lập cho dự án
  Tập trung vào giám sát, phân tích và so sánh các kế hoạch và kết quả thực tiễn cho dự án
  Xác định sự không phù hợp làm đối tượng đạt thành tích bị trễ
  Chỉ đạo sự điều chỉnh kế hoạch đúng thời điểm và có được hành động sẵn sàng thực hiện

## Slide 10: Identify information requirements Xác định yêu cầu thông tin
Xác đinh yêu cầu thông tin và trao đổi thông tin
Xác định cách thức trao đổi thông tin tốt nhất
Chỉ định vai trò và trách nhiệm trao đổi thông tin
Lập lịch cho công tác trao đổi thông tin
Viết bản kế hoạch thành văn bản và phổ biến
Identify information requirements and exchange information
Determine the best way to exchange information
Assign roles and responsibilities for information exchange
Schedule for information exchange
Write the plan in writing and disseminate
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

## Slide 11
THE ORGANIZATION
(Tổ chức)
Organizational goals
(mục tiêu tổ chức)
PROJECT MANAGER
(Trưởng dự án)
Top management
(quản lí hàng đầu)
Boss
(lãnh đạo)
Project staff
(nhân viên dự án)
Colleagues
(đồng nghiệp)
Managers controlling internal resources
(Người quản lý kiểm soát các nguồn lực nội bộ)
Internal users
(người dùng nội bộ)
Subcontractors
(Nhà thầu phụ)
External users
(Người sử dụng bên ngoài)
sGovernment
(Quản trị)
Suppliers
(Các nhà cung cấp)
Relationship Management Is Part of Project Control:
(Quản lý mối quan hệ là một phần của kiểm soát dự án)

## Slide 12: Project Office Văn phòng dự án
Trung tâm chỉ huy và kiểm soát của dự án. Phần lớn các hoạt động và quyết định quản lí dự án chính đều xuất hiện tại văn phòng dự án
Nơi cung cấp các tài nguyên dự án
Nơi tổ chức các cuộc họp quan trọng
Nơi làm việc chính thức của Ban quản lý dự án và PM
Các ấn bản của riêng cơ quan
Sách
Báo chí, tin tức
Hồ sơ, tài liệu dự án
Các thủ tục dự án
Tài liệu kĩ thuật

## Slide 13: Nhiệm vụ của văn phòng dự án
ph©n tÝch
xu h­íng
s¬ ®å tæ chøc
kiÓm so¸t
thay ®æi
lËp b¸o c¸o
vÒ thùc tr¹ng
lËp b¶ng
biÓu
®­a ra c¸c
gi¶i ph¸p
sö dông
c¸c nguån
duy tr×
kÕ ho¹ch
ng©n sach
dù ¸n
lËp th­ viÖn vÒ
c¸c v¨n b¶n tµi liÖu
lËp b¸o c¸o
theo thêi gian
®­a ra
c¸c kÕt qu¶
kh«ng cÇn
thÈm ®Þnh
gi¸m s¸t
thêi gian
h­íng dÉn
lËp kÕ ho¹ch
theo dâi lÞch
tr×nh
dÞch thuËt

## Slide 14: Họp
Nên tránh
họp không hiệu quả,
quá dài,
không tập trung,
bị vài cá nhân chi phối,
ghi lại kết quả không đầy đủ
Nên
Công bố cuộc họp từ trước
Chuẩn bị chương trình họp, phát cho mọi người và theo đúng chương trình đó.
Ghi lại biên bản, kết quả cuộc họp.
Mời tất cả những ai có liên quan.
Khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến. Tránh để vài người chi phối đối thoại.
Nếu phải họp trên 1 giờ => tìm cách thư giãn

## Slide 15: Khuôn khổ kiểm soát dự án
c«ng viÖc kiÓm so¸t
Ban chỉ đạo
qu¶n lý dù ¸n
tr­ëng nhãm
nhãm
B/c Ban chỉ đạo
B/c qu¶n lý dù ¸n
B/c tr­ëng nhãm
B/c thµnh viªn nhãm
kÕ ho¹ch qu¶n lý
KH CV chi tiÕt
kÕ ho¹ch c«ng
viÖc chi tiÕt
danh môc nhiÖm vô
kÕ ho¹ch qu¶n lý
b¸o c¸o
møc kiÓm so¸t

## Slide 16
About the Project Control Book:
Về sách kiểm soát dự án
The Project Control Book (PCB) is the repository for:
  The procedures used on the project
  The dynamic files, such as schedules and change logs, that contain the results of the procedures
The PCB provides:
  The basis of assessing conformance to standards
  The basis for reviews and audits of the project management system
  Up-to-date information on the progress of the project and reference documents of procedures
Sách kiểm soát dự án (PCB) là nơi chứa:
  Những thủ tục được dùng trong dự án
  Tập tin động, như là các lịch trình và thay đổi logs (nhật ký), nơi chứa kết quả của các thủ tục
PBC cung cấp
  Sự phù hợp của đánh giá cơ bản về tiêu chuẩn
  Cơ sở cho các bản xem lại và kiểm toán của hệ thống quản lý dự án
  Thông tin cập nhật liên tục trong quy trình của dự án và các tài liệu tham chiếu của thủ tục

## Slide 17: Thủ tục giám sát dự án
PM cần phải xây dựng một số thủ tục làm việc trong dự án:
  Tạo ra một chuẩn mực để trao đổi, làm việc trong nhóm một cách hiệu quả
  Tập trung suy nghĩ, hành động của các thành viên trong tổ theo 1 hướng
  Tăng năng suất công việc (mọi việc quy định rõ ràng, không mất thời gian hỏi nhau)
  Chỉ nên đặt ra các thủ tục cho những nội dung chính, quan trọng (PM quyết định)
Kiểm soát thay đổi
Sử dụng thiết bị
Dùng các biểu mẫu
quy chế báo cáo
Trách nhiệm của một số người trong dự án
Họp hành
Mua sắm vật tư, thiết bị
Mỗi thủ tục đều phải trả lời các câu hỏi: Ai, cái gì, khi nào, ở đâu, thế nào, Tại sao.

## Slide 18: Luồng công việc (WorkFlow)
Lập danh sách các công việc trong biểu đồ mạng
Xác định công việc nào còn chưa bắt đầu hay chưa hoàn tất tới ngày hiện tại
Xác định người tiếp xúc để biết hiện trạng về từng công việc
Thu thập hiện trạng về mỗi công việc
Công việc hoàn thành 100%?
Ghi ngày hoàn thành thực tế
Ghi hoàn thành 100%
Ghi ngày bắt đầu thực tế
Ghi phần trăm hoàn thành
Không
Có
Thủ tục quản lý công việc

## Slide 19: Giám sát và duy trì
Đặt ra các chỉ tiêu đánh giá & giám sát
Xác định các dấu hiệu rủi ro
Các ngưỡng giới hạn bị vượt
Lập lại kế hoạch dự án
Vạch ra phưng hướng hành động
Bắt đầu các hành động hiệu chỉnh để lập lại kế hoạch
Tiến hành

## Slide 20
Collecting/Evaluating (Thu thập đánh giá)
Project Control Book: (Sách kiểm soát dự án)
Results/Output (Kết quả/đầu ra)
PCB
Establish Standards Through Plans and Procedures for Collecting/Evaluating:
Lập tiêu chuẩn thông qua kế hoạch và thủ tục cho sự thu thập/đánh giá
Standards (Tiêu chuẩn)
Project Management Plan: (Kế hoạch quản lý dự án)
Plans/Procedures (Kế hoạch/thủ tục)
  Project tracking and evaluation (Theo dõi và đánh giá dự án)
  Financial management (Quản lý tài chính)
  Reporting (Báo cáo)
  Risk management (Quản lý rủi ro)
  Supplier management (Quản lý nhà cung cấp)
  Quality management (Quản lý chất lượng)
  Change management (Quản lý thay đổi)
  Issue and problem management (Quản lý lỗi và vấn đề)
  Contract management (Quản lý hóa đơn)
  Organization and people management (Quản lý tổ chức và con người)
  Deliverables management (Quản lý phân phát)
  Schedule management (Quản lý lịch trình)
  Data management (Quản lý dữ liệu)
  Communications plan (Kế hoạch truyền thông)
PM Plan Standard
(Tiêu chuẩn kế hoạch PM)
Metrics
(Chỉ số)
Changes
(Thay đổi)
Analysis
(Phân tích)

## Slide 21
Updated
schedules
(Lịch cập nhật)
Time reports
(Thời gian báo cáo)
Project Management Plan:
Kế hoạch / Thủ tục
Project Control Book:
Kết quả / đầu ra
Progress tracking
(Theo dõi tiến độ)
Progress reporting
(Báo cáo tiến độ)
Financial plan
(Kế hoạch tài chính)
Updated schedules (Lịch cập nhật)
Variance analysis
(Phân tích biến đổi)
Variance analysis
(Phân tích biến đổi)
Contractual status report
(Báo cáo tình trạng hợp đồng)
Financial reconciliation report
(Báo cáo kiểm toán tài chính)
Financial reconciliation report
(Báo cáo kiểm toán tài chính)
Expense report
(Báo cáo chi phí)
PCB: A Living Document for Controlling/Evaluating
(Một số tài liệu kiểm soát/đánh giá)

## Slide 22: Hồ sơ quản lý dự án
Chia thành các loại tài liệu khác nhau
Thư từ trao đổi với bên ngoài
Các ước lượng thời gian
Các biểu mẫu
Các bản ghi nhớ
Các biên bản các cuộc họp
Các thủ tục
Các báo cáo
Các quy định về trách nhiệm, quyền hạn
Các cập nhật lịch biểu
Mô tả công việc
Ước lượng thời gian công việc
Bản ghi hiện trạng công việc
Kiểm soát thay đổi
Bổ nhiệm nhân viên
Dự kiến chi phí
Vấn đề nảy sinh
Đơn mua hàng
Theo dõi sử dụng lao động
Chi phí sử dụng tài nguyên thực tế
Đồ hình tài nguyên

## Slide 23: Một số ví dụ về báo cáo được dùng trong dự án bao gồm
Biểu đồ mũi tên
Sơ đồ thanh
Biểu đồ việc trước
Lịch biểu việc trước - sau
Lịch biểu dự án
Tóm tắt trạng thái dự án
Chi phí tài nguyên
Việc sử dụng tài nguyên đến ngày đó
BC hiện trạng của dự án:
  Tóm tắt thực trạng
  Kế hoạch quản lý cập nhật
  Phân tích dự án
  Các vấn đề về hoạt động quản lý
  Các điểm lưu ý về quản lý
  Các mốc hoàn thành trong suốt giai đoạn
  Các mốc phải hoàn thành giai đoạn tới

## Slide 24: Note Lưu ý
Nên soạn biểu mẫu trên máy tính (chia xẻ và thông báo rộng rãi)
Có hướng dẫn cách khai (ngắn gọn, rõ ràng)
Thiết kế thoáng, nhiều chỗ trống
Chỉ yêu cầu viết đủ các thông tin cần thiết, tránh viết dài, thừa
Biểu mẫu nên thiết kế sao cho dễ khai, mất ít thời gian để khai
Biên bản cần cụ thể, rõ ràng, tránh sơ sài
Nói trực tiếp vấn đề, ngắn gọn (1- 2 trang)
Cấu trúc logic, hợp lý
Nên tập trung vào những điểm đã thỏa thuận, thống nhất
Should form on a computer (sharing and public announcement)
There are instructions on how to declare (briefly and clearly)
Airy design, many vacancies
Only ask to write all the necessary information, avoid writing long, redundant
The form should be designed so that it is easy to declare, and takes less time to declare
Minutes should be specific, clear and avoid sketchy
Directly and directly speaking issues (1-2 pages)
Logical, logical structure
Should focus on the agreed, agreed points

## Slide 25
Guidelines for Collecting and Evaluating Project Performance (1 of 2):
Hướng dẫn cho thu thập và đánh giá hiệu quả dự án (1/2)
Focus analysis on one cycle back and three cycles forward
  Example: one week back, three weeks forward
Identify work completed
  Support people doing a good job (reward good performance)
Evaluate work that is late starting or completing
  What is the effect on schedule and budget?
  What actions can you identify to mitigate these impacts?
  Who should be responsible for any actions?
Evaluate work that is starting
  Ensure that owners know and agree that their work can start on time
  Apply risk analysis techniques
Phân tích tập trung vào 1 chu kỳ sau và 3 chu kỳ trước
  Ví dụ: 1 tuần sau, 3 tuần trước
Xác định công việc hoàn thành
  Hỗ trợ người làm tốt hơn (phần thưởng khi làm có hiệu quả cao)
Đánh giá công việc là đang bắt đầu muộn hay đang hoàn thành
  Tác động của lịch trình và ngân sách?
  Hành động bạn có thể xác định để giảm nhẹ ảnh hưởng?
  Ai nên có trách nhiệm với bất kỳ hành động?
Đánh giá công việc đang bắt đầu
  Chắc chắn rằng mọi người biết và đồng ý rằng công việc của họ có thể bắt đầu đúng giờ
  Áp dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro
Analyze progress in the areas of time, budget, technical performance, and objectives
Phân tích quy trình trong lĩnh vực thời gian, ngân sách, hiệu suất kỹ thuật và đối tượng

## Slide 26
Guidelines for Collecting and Evaluating Project Performance (2 of 2):
Hướng dẫn cho thu thập và đánh giá hiệu quả dự án (2/2)
Evaluate work due for completion
  Check with owners to ensure that work is on target
  Evaluate trends and other data that supports the owners’ opinions
Provide updated estimates for task completion
Conduct project reviews
Communicate status regularly
Track issue and problem resolution
Analyze progress in the areas of time, budget, technical performance, and objectives
Phân tích quy trình trong lĩnh vực thời gian, ngân sách, hiệu suất kỹ thuật và đối tượng
Đánh giá công việc cho sự hoàn thành
  Kiểm tra với thành viên để chắc rằng công việc đang làm đúng
  Đánh giá xu hướng và dữ liệu khác có thể hỗ trợ cho quan điểm mỗi người
Cập nhật ước lượng cho việc hoàn thành nhiệm vụ
Tiến hành kiểm tra lại dự án
Phổ biến trạng thái thường xuyên
Giải quyết các lỗi và vấn đề theo dõi

## Slide 27
Tracking and Executing the Risk Management Plan (1 of 2):
Theo dõi và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro
The project manager and the team must:
  Implement and track the risk management plan
  Communicate the risk management plan status to the team members and other stakeholders; be sure the plan is made clear to the sponsor and to the reviewers during project reviews
  Review the risk triggers; Have any of the risks occurred?
  Reassess risk sources on a regular basis; are there new risks resulting from changes in the sponsor’s technology, project, organization, or resources? If so, update the plan with the new risks
  Evaluate the defined risks to see if they are still possible, whether they have the same severity, and whether the tolerance is the same; Does the plan need to be updated? Does additional action need to be taken?
Người quản lý dự án và nhóm phải:
  Thực hiện đầy đủ và theo dõi kế hoạch quản lý rủi ro
  Phổ biến kế hoạch quản lý rủi ro cho các thành viên trong nhóm và nhà cung cấp khác; chắc chắn rằng nhà bảo trợ trợ và nhà phê bình phải hiểu rõ dự án trong suốt quá trình trình bày dự án.
  Xem lại nguồn gốc của rủi ro, rủi ro xảy ra thì có gì không?
  Định lại nguồn gốc của rủi ro trong nền tảng bình thường, có rủi ro mới là kết quả của những sự thay đổi
  Đánh giá các rủi ro đã được xác định, cho dù chúng có cùng độ trầm trọng, và cho dù chúng có cung dung sai; Kế hoạch có cần phải chỉnh sửa? Có cần làm bất kỳ hành động nào?

## Slide 28
Tracking and Executing the Risk Management Plan (2 of 2):
Theo dõi và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro
Review the risk contingency reserve and ask whether the plans are still appropriate; Is any action required based on observed trends? Are backup strategies appropriate?
Review risk response strategies to determine if they are still appropriate and to determine whether backup strategies should be used or if additional actions are required to implement the strategies; Does the plan need to be updated?
As time passes, you might need to consider that some risks, previously considered non-issues, might become issues, while others, previously deemed significant, might become insignificant; Do you need to update the plan?
If a risk event occurs, you might need to make appropriate changes to the work breakdown structure (WBS) and the schedule
Maintain current, accurate, and complete documentation, which can also serve as a record of lessons learned and actions taken, and as a means of communication
Kiểm tra lại rủi ro dự trữ có thể xảy ra bất ngờ và hỏi cho dù kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt; Có bất kỳ hành động nào yêu cầu dựa vào với xu hướng? Có bản dự phòng vẫn hoạt động tốt?
Xem lại chiến lược phản hổi rủi ro để xác định nếu chúng vẫn còn và xác định cho dù bản dự phòng nên được sử dụng hoặc nếu các hành động thêm vào là yêu cầu đẻ thực hiện chiến lược; Kế hoạch có cần cập nhật?
Bạn có thể cần cân nhắc về một vài rủi ro, trước tiên nghĩ đến không có lỗi, có thể trở thành lỗi, trong khi đó, trước đó tưởng rằng đã được đánh dấu, có thể trở thành mất dấu. Bạn có cần cập nhật lại kế hoạch?
Nếu một sự kiện rủi ro xảy ra, bạn có thể cần thay đổi thích hợp WBS và kế hoạch.
Bảo trì hiện đại, đúng cách, và hoàn thành các tài liệu, thứ mà có thể phục cụ như một bản ghi chép lại các bài học và hành động.

## Slide 29
No standard metrics apple to all projects
Evaluate: Compare Actual and Planned Performance Using Metrics
Đánh giá: So sánh hiệu suất thực tế và kế hoạch sử dụng tiêu chuẩn đo lường
What is a metric?
  It is planned
  It spans the life of the project
  It is trackable
  It generates variance
  It is understood by the client/project sponsor
The project manager must:
  Choose metrics appropriate to the specific project
  Determine the preferred metrics of the client/project sponsor
  Determine the preferred metrics of the internal organization
Metrics allow a project manager to monitor, communicate, and track progress and trends
Tiêu chuẩn đo lường cho phép người quản lý dự án giám sát, phổ biến và theo dõi quy trình và xu hướng
Tiêu chuẩn đo lường là gì?
  Nó được lập kế hoạch
  Nó nối vòng đời của dự án
  Nó có thể theo dõi
  Nó phát hiện ra sự khác biệt
  Nó được hiểu bởi khách/người bảo trợ cho dự án
Người quản lý dự án phải:
  Chọn tiêu chuẩn thích hợp cho dự án cụ thể
  Xác định tiêu chuẩn được khách/nhà bảo trợ ưu tiên hơn
  Xác định tiêu chuẩn được tổ chức nội bộ ưu tiên hơn
Không tiêu chuẩn nào được áp dụng cho tất cả các dự án

## Slide 30
What other metrics can be used?
Examples of Metrics:
Ví dụ cho các tiêu chuẩn đo lường
Planned versus Actual
  Resource utilization
  Revenue
  Cost
  Work done
  Defects
  Task starts and finishes
  Hours actually expended
  Schedule (Completion of milestones)
  Technical control points
  Deliverables
  Quality trends
  Consumable resources used
Kế hoạch vs Thực tế
  Sự tận dụng tài nguyên
  Tổng thu nhập
  Giá cả
  Công việc hoàn thành
  Nhược điểm
  Nhiệm vụ bắt đầu và kết thúc
  Số giờ thực tế sử dụng
  Kế hoạch (hoàn thành các cột mốc)
  Điểm kiểm soát kỹ thuật
  Sư phân phối
  Xu hướng
  Tài nguyên tiêu thụ
Những tiêu chuẩn nào khác có thể được sử dụng

## Slide 31: Mục đích của đánh giá
Làm rõ sự khác biệt Dự kiến và Thực tế
Khác biệt có thể là xấu hoặc tốt.
Khác biệt không nhất thiết là tốt hay xấu (tuỳ từng trường hợp cụ thể)
  Sai biệt lịch biểu = Ngày bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch -
  Ngày bắt đầu và kết thúc thực tại
  Sai biệt ngân sách
  Sai biệt chi phí = Chi phí ngân sách - Chi phí thực tế

## Slide 32: BC thực trạng - đồ thị xu hướng
tuÇn kÕt thóc
60
0
10
20
30
40
50
10/4
24/4
8/5
22/5
5/6
19/6
3/7
17/7
31/7
14/8
11/9
28/8
kÕ ho¹ch hiÖn t¹i
thùc tÕ hiÖn nay
tæng ­íc tÝnh cuèi cïng

## Slide 33: Kế hoạch với thực tế hoàn thành
Nhiệm vụ
nhiÖm vô
thùc tÕ
nhiÖm vô
theo kÕ ho¹ch
Tổng nhiệm
vụ thực tế
Tổng nhiệm
vụ kế hoạch
120
100
80
60
40
20
0
Note: Plan refers to revised plan
Thời gian
0
5
10
15
20
25
30
35
7/6
14/6
21/6
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8
6/9
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
18/10

## Slide 34: Bắt đầu/kết thúc nhiệm vụ
Số công việc
Công việc hoàn
thành kế hoạch
Thời gian
Công việc bắt
đầu thực tế
Hiện thời
Công việc bắt
đầu kế hoạch
Công việc hoàn
thành thực tế
14/6
21/6
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8
6/9
13/9
20/9
27/9
4/10
11/10
18/10
0
20
40
60
80
100
120

## Slide 35: Tính giá trị thu được
Phân tích giá trị thu được sử dụng 3 phương pháp cơ bản:
  chi phí theo kế hoạch - chi phí dự toán cho lịch trình công việc (PV)
  chi phí thực tế - chi phí thực tế cho công việc đã thực hiện (AV)
  Trị giá thu được - chi phí dự toán cho công việc đã thực hiện (EV)
Từ 3 phương pháp này, dẫn đến 4 công thức toán học:
  thay đổi chi phí (CV) = EV - AV
  thay đổi lịch trình (SV) = EV - PV
  chỉ số chi phí thực hiện (CPI) = EV / AV
  chỉ số lịch trình thực hiện (SPI) = EV / PV

## Slide 36: Phân tích trị giá thu được
Giờ
sè giê thùc tÕ
Thời gian
sè giê theo kÕ ho¹ch
Hiện tại
sè giê thu ®­îc
1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
0
50
100
150
200
250
300

## Slide 37: Nhiệm vụ của PM: trả lời câu hỏi
Tại sao có sự khác biệt?
Sự khác biệt là tốt hay xấu?
Có cần những hành động uốn nắn, điều chỉnh dự án hay không?
Nếu có, thì là gì?

## Slide 38: Dự án Vượt kế hoạch?
Vượt kế hoạch thực sự
Phạm vi giảm mà không có sự phê chuẩn/ nhiệm vụ kết thúc không có kế hoạch thời gian cho những công việc này
Các tiêu chuẩn không được tuân theo
ước tính về các dự đoán để hoàn thiện không đúng
Bỏ qua việc duyệt lại

## Slide 39: Dự án chậm kế hoạch?
Không giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Các vấn đề về nguồn bên ngoài
Thực hiện các thành viên nhóm
Tận dụng các nguồn thấp
Phạm vi/mục tiêu dự án không rõ ràng
Những thay đổi về phạm vi không được thông qua

## Slide 40: Các bước hoạt động có thể
Xác định khi nào xảy ra các vấn đề trong một dự án tương tự
Rà xét việc kiểm soát các sự kiện và thay đổi để xác định các vấn đề tiềm ẩn trong công việc sắp tới
Có khuôn mẫu nào không nhìn thấy được không?
  thời gian cho việc kết thúc tăng lên
  quá trình sửa lỗi tăng lên
Có các công cụ đặc biệt được yêu cầu để hoàn thành các công việc sắp tới không.
Đánh giá các lựa chọn đối với công việc của các nhiệm vụ sắp tới?
Các cuộc họp nhóm để giải quyết các sự kiện, điểm mạnh, điểm yếu

## Slide 41
Key Messages for Unit 12:
Từ khóa unit 12:
Without project control, you are managing in chaos
Use a project control book (PCB) to document project control activities
The PCB is a living document that contains all project performance information
Use the original plan, plus or minus approved changes (baseline), to control project performance
Use appropriate metrics to communicate with the individuals or groups involved in the project
Make sure you have the correct metrics for your project; they drive:
  Communication
  Analysis
  Decision making
Không có kiểm soát dự án, bạn có thể bị lộn xộn
Sử dụng PCB để lưu trữ lại các hoạt động kiểm soát dự án
PCB là một tài liệu sống chứa tất cả thông tin về hiệu suất của dự án
Sử dụng kế hoạch nguyên bản, thêm hoặc bớt được chấp nhận thay đổi, để kiếm soát hiệu suất dự án
Sử dụng các tiêu chuẩn thích hợp để giao tiếp với cá nhân hoạch tổ chức có liên quan đến dự án
Chắc chắn rằng bạn có tiêu chuẩn đúng cho dựa án của bạn; chúng đưa ra:
  Sự giao tiếp
  Sự hân tích
  Việc đưa ra quyết định

## Slide 42: 2 Phân phối thông tin – kênh trao đổi thông tin
Dùng công nghệ để cải tiến phân bố thông tin
Các phương pháp hình thức và không hình thức để phân bố thông tin
Kênh trao đổi thông tin là những phương pháp truyền đạt thông tin.
Cách truyền đạt thông tin: tức thì hoặc cần phải mất thời gian, hoặc giao tiếp hai chiều,hoặc chỉ một chiều, hoặc chính thức hoặc không chính thức
Xác định các kênh trao đổi thông tin cả chính thức và không chính thức, chon ra các kênh trao đổi thông tin đáp ứng nhu cầu của tổ chức
Chỉ định vai trò và trách nhiệm trao đổi thông tin
Phân bổ thời gian trong lịch trình cho việc thực hiện trao đổi tin
Viết thành văn bản kế hoạch trao đổi thông tin và phân phát. Đừng quên cập nhật bản kế hoạch khi cần
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

## Slide 43: Phần mềm trợ giúp quản lý dự án ...
Phải chọn ra một phần mềm thích hợp
Phải học sử dụng phần mềm thành thạo
Nên sử dụng 1 phần mềm cho:
  tất cả các máy tính trong dự án
  tất cả các công việc có thể đáp ứng
Phần mềm chỉ trợ giúp, không thể thay thế
Dữ liệu phải thường xuyên được cập nhật
Người cập nhật càng ít càng tốt. Người xem càng nhiều càng tốt
Biết sử dụng thành thạo 1 hơn là biết sử dụng không thành thạo nhiều phần mềm
Trong thực tế còn rất nhiếu yếu tố khác không mô tả được, không định lượng được
Nên kết hợp thêm với các phần mềm Word, EXCEL, Email

## Slide 44: Thu thập hiện trạng
Thu thập hiện trạng là: Dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện nay đang tiến triển thế nào.

## Slide 45: Các bước
Thu thập các dữ liệu về hiện trạng theo định kỳ (1 hoặc hai tuần). Công bố cho cán bộ tổ dự án biết Ví dụ
Thu thập dữ liệu hiện trạng từ mọi thành viên của tổ dự án.Ví dụ
Tránh đưa ra đánh giá (vội vã) khi thu thập dữ liệu. (Cần phân tích kỹ lưỡng)
Làm tài liệu tổng hợp (tốt nhất là tổng hợp từ các tài liệu, báo cáo điện tử)

## Slide 46: 3. Báo cáo hiệu quả dự án
Báo cáo tình trạng mô tả dự án đang ở giai đoạn nào
Báo cáo tiến độ mô tả nhóm dự án đã đạt những gì trong một khoảng thời gian
Dự báo về dự án, tiên đoán trạng thái tương lai của dự án dựa trên thông tin quá khứ và xu hướng phát triển
Các buổi họp đánh giá tình trạng thường có báo cáo hiệu suất
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.