## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 13 : Integrated Change Control
Unit 13: Kiểm soát hợp nhất thay đổi
What this Unit is About :
  This unit discusses project integrated change control. It describes overall change management, its function, and benefits. The unit concludes with an integrated change control team exercise
  What you should be able to Do:
  After completing this unit, you should be able to:
    Define change and integrated change control
    State why integrated change control is needed
    List the steps of change management
    Identify the elements in a change request form
    State the role of the project manager in integrated change control
    Apply change management principles
How You Will Check Your Progress :
  Accountability
    Class Discussion.
References :
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK  Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute.
Unit này nói về
  Unit này thảo luận về kiểm soát hợp nhất thay đổi dự án. Nó mô tả toàn cảnh về quản lý thay đổi, chức năng của nó và lợi ích nó đem lại. Unit này kết thúc là một bài tập nhóm về kiểm soát hợp nhất thay đổi
Bạn có thể làm gì:
  Sau khi hoàn thành unit này, bạn có thể
    Định nghĩa về thay đổi và kiểm soát thay đổi và hợp nhất
    Nói rõ tại sao mà kiểm soát hợp nhất thay đổi là cần thiết
    Danh sách các bước của quản lý thay đổi
    Xác định các thành phần của yêu cầu thay đổi
    Nói rõ vai trò của quản lý dự án trong kiểm soát hợp nhất thay đổi
    Áp dụng các nguyên tắc của quản lý thay đổi
Cách kiểm tra quy trình
  Thuyết trình
    Bài thảo luận lớp
Tham khảo:
  Hướng dẫn về Cơ cấu Quản lý Dự án (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania: Viện Quản lý Dự án

## Slide 3
Unit Objectives:
Mục tiêu bài
  After completing this unit, you should be able to:
    Define change and integrated change control
    State why integrated change control is needed
    List the steps of change management
    Identify the elements in a change request
    State the role of the project manager in integrated change control
    Apply change management principles
  Sau khi hoàn thành unit này, bạn có thể
    Định nghĩa về thay đổi và kiểm soát thay đổi và hợp nhất
    Nói rõ tại sao mà kiểm soát hợp nhất thay đổi là cần thiết
    Danh sách các bước của quản lý thay đổi
    Xác định các thành phần của yêu cầu thay đổi
    Nói rõ vai trò của quản lý dự án trong kiểm soát hợp nhất thay đổi
    Áp dụng các nguyên tắc của quản lý thay đổi

## Slide 4
Initiating Processe(Quá trình khởi tạo)
s
Monitoring and Controlling Processes (Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Planning Processes(Quá trình lập kế hoạch)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Figure 13-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 13-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Project Management Process Groups (Những nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Definition of Change:
Định nghĩa về thay đổi
A change:
Is any deviation from a previously approved baseline
Impacts a project’s triple constraints:
  Requirements
  Schedule
  Cost
Can result from scope creep when a baseline is not defined comprehensively
Can relate to either the work content or the management of the project
Một sự thay đổi:
Là bất kỳ sự lệch lạc nào so với đường căn cứ đã được phê chuẩn trước đó
Ảnh hưởng của ràng buộc của 3 thứ trong một dự án:
  Yêu cầu
  Lịch trình
  Giá cả
Có thể là kết quả tràn phạm vi khi một đường căn cứ chưa được xác định hoàn toàn
Có thể liên kết với nội dung công việc hoặc quản lý dự án

## Slide 6: The difference between risk and change Sự khác nhau giữa rủi ro và thay đổi
Rủi ro: Tai hoạ, sự cố, biến cố đã được dự phòng, lường trước
Thay đổi: Chênh lệch so với kế hoạch đã được ghi trong tài liệu, thống nhất, cam kết
Kiểm soát thay đổi là: phát hiện, phân tích, đánh giá và thực hiện những thay đổi liên quan đến mô tả sản phẩm, lịch biểu, ngân sách và yêu cầu chất lượng.
Risks: Disaster, incidents, incidents have been prophylactic
Change: Difference from the plan stated in the document, agreed, committed
Change control is: detection, analysis, evaluation and implementation of changes related to product descriptions, schedules, budgets and quality requirements.

## Slide 7
Internal(Bên trong) | External(Bên ngoài)
Design(Thiết kế) | Ts and Cs(Ts và Cs)
Implementations(Triển khai) | Scope of work(Phạm vi công việc)
Configuration(Cấu hình) | Requirements(Yêu cầu)
Cost(Chi phí) | Schedule(Lịch trình)
 | Cost(Chi phí)
Issues Risk
(Các vấn đề rủi ro)
Change Process
(Xử lý Thay đổi )
The project team must work to the same statement of work and deliverables.
Usually Internal(Thường bên trong) Usually In-Scope(Thường trong phạm vi)
Usually External(Thường bên ngoài) Usually Out-of-Scope(Thường bên ngoài phạm vi)
Origins of Change:
Nguồn gốc của thay đổi
Nhóm dự án phải làm việc giống bản mô tả công việc và kết quả chuyển giao

## Slide 8
Integrated Change Control is performed from project inception through completion
Integrated Change Control:
Kiểm soát hợp nhất thay đổi
Integrated Change Control is:
  Concerned with influencing the factors that create changes to ensure that changes are agreed upon
  Determining that a change has occurred
  Managing the actual changes when and as they occur
Integrated Change Control requires:
  Maintaining the integrity of the performance baselines
  Ensuring that changes to the product scope are reflected in the definition of project scope
  Coordinating changes across knowledge areas
Kiểm soát hợp nhất thay đổi là:
  Liên quan tới sự ảnh hưởng các nhân tố, cái mà tạo ra sự thay đổi để đảm bảo thay đổi đã được thỏa thuận
  Xác định những gì ma sự thay đổi xảy ra
  Quản lý những thay đổi hiện có khi chúng xảy ra
Kiểm soát hợp nhất thay đổi yêu cầu:
  Duy trì sự hợp nhất của đường căn cứ hiệu suất
  Bảo đảm rằng sự thay đổi phạm vi sản phẩm được phản ánh trong sự xác định phạm vị dự án
  Sự thay đổi ngang với lĩnh vực kiến thức
Kiểm soát hợp nhất thay đổi được biểu diễn từ lúc bắt đầu dự án xuyên suốt cho tời khi hoàn thành dự án

## Slide 9
Using an Integrated Change Control System:
Sử dụng hệ thống kiểm soát hợp nhất thay đổi:
An Integrated Change Control System is a collection of formal, documented procedures that:
Define the steps for making changes to the official project document
Include the following:
  Paperwork
  Tracking systems
  Approval levels necessary for authorizing changes
  A change control board (CCB) responsible for approving or rejecting change requests
  Procedures for handling changes that can be approved without review
Một hệ thống kiểm soát hợp nhất thay đổi là một sự thu thập của các thủ tục chính thức, được tài liệu hóa như:
Định nghĩa các bước để tạo ra sự thay đổi cho tài liệu chính thức dự án
Bao gồm:
  Công việc giấy tờ
  Theo dõi hệ thống
  Sự chấp thuận các mức cần thiết của sự thay đổi có xác thực
  Ban kiểm soát thay đổi (CCB) có trách nhiệm chấp nhận hay từ chối các yêu cầu thay đổi
  Các thủ tục cho cách trình bày các thay đổi có thể được chấp thuận mà không cần xem lại

## Slide 10
Customer expectations | Ongoing support needs
Customer capabilities | Resource availability
Mutual understanding of requirements | Project startup
Scope change | Clear roles and responsibilities
Risk management | Change control
Quality | Loss of key personnel
Inaccurate estimates | Loss of personnel
How many of these problems may have their origins in uncontrolled change?
Projects Are Like Small Businesses:
Dự án như một vụ kinh doanh nhỏ
Projecs = Small Businesses…Just as with a small business, the best solution to problems is prevention. Potential problems can relate to any of the following:
Sự mong đợi của khách hàng | Đang cần hỗ trợ
Khả năng của khách hàng | Tài nguyên hiện có
Yêu cầu về hiểu biết lẫn nhau | Bắt đầu dự án
Sự thay đổi phạm vi | Hiểu rõ trách nhiệm và vai trò
Quản lý rủi ro | Kiểm soát thay đổi
Chất lượng | Mất nhân viên quan trọng
Sự đánh giá sai | Mất nhân viên
Dự án = Vụ kinh doanh nhỏ…Chỉ như một vụ kinh doanh nhỏ, cách giải quyết tốt nhất cho các vấn đề là ngăn chặn. Các vấn đề lớn có thể gắn liền với:
Có bao nhiêu vấn đề có thể có nguồn gốc trong thay đổi không kiểm soát được?

## Slide 11
Why We Need Integrated Change Control:
Tại sao chúng ta cần kiểm soát hợp nhất thay đổi:
We need Integrated Change Control to:
Ensure that the project is kept under control:
  Scope, prevent scope creep
  Schedule
  Budget
  Client satisfaction
Reduce the number of project failures due to scope creep
Ensure each request for change is assessed by key project players
Allow each change to be accepted, rejected, or deferred by the appropriate authority
Enable the orderly implementation of each accepted change
Allow the impact of all changes to be understood and managed
Allow small changes to be implemented with minimum effort
Chúng ta cần kiểm soát hợp nhất thay đổi để:
Đảm bảo dự án luôn được giữ trong tầm kiểm soát:
  Phạm vi, ngăn ngừa tràn phạm vi
  Dự định
  Ngân sách
  Sự hài lòng khách hàng
Giảm thiểu số lượng của dự án thất bại do tràn phạm vi
Đảm bảo mỗi yêu cầu cho thay đổi đã được ước định bởi những người quản lý dự án
Cho phép mỗi sự thay đổi có thể được chấp nhận, từ chối, hoặc bị hoãn lại bởi lý do thích đáng
Kích hoạt sự thực thi cho mỗi sự thay đổi được chấp nhận
Cho phép sự tác động cho tất cả các thay đổi có thể được hiểu rõ và quản lý
Cho phép những thay đổi nhỏ có thể được thực thi với nỗ lực ít nhất

## Slide 12
Change Identification Process:
Quy trình xác định thay đổi
Four steps in the Change Identification Process:
  Identify the change
  Clarify the scope
  Estimate the complexity and the cost of investigating
  Approve or reject
Integrated Change Control involves:
  Ensuring that the requested changes are beneficial
  Determining that a change has occurred
  Managing the actual change that has occurred
4 bước trong quy trình xác định thay đổi
  Xác định thay đổi
  Lọc ra để tìm phạm vi
  Đánh giá sự phức tạp và giá thành của việc nghiên cứu
  Chấp thuận hay từ chối
Kiểm soát hợp nhất thay đổi bao gồm:
  Đảm bảo yêu cầu thay đổi là đem lại lợi ích
  Xác định thay đổi có thể xảy ra
  Quản lý nếu thay đổi xảy ra

## Slide 13
Select altermative
(Chọn thay thế)
Price
(Giá)
Update appropriate documents
(Cập nhật tài liệu thích hợp)
Implement
(Triển khai thực hiện)
Document and communicate
(Tài liệu và giao tiếp)
File
Identify change
(Xác định thay đổi)
Clarify scope
(Làm rõ phạm vi)
Estimate complexity/price of investigating
(Ước tính phức tạp / giá điều tra)
Identify impacts
(Xác định tác động)
Evaluate costs and benefits
(Đánh giá chi phí và lợi ích)
Accept
(Chấp nhận)
Document and communicate
(Tài liệu và giao tiếp)
File
No
Yes*
Requirements/specs
(Yêu cầu/thông số kỹ thuật)
Cost(Chi phí)
Schedule(Lịch trình)
Accept
(Chấp nhận)
Yes*
No
*Interface with supplier – supplier executes its change management process
( Giao diện với nhà cung cấp – nhà cung cấp thực hiện quá trình quản lý thay đổi )
Integrated Change Control Process:
Quy trình kiểm soát hợp nhất thay đổi:

## Slide 14
Elements of a Change Request Form:
Các thành phần của mẫu yêu cầu thay đổi
A change request form contains:
  Change request number
  Date of the change request
  Name of the person requesting the change
  Description of the change
  Estimate of the price of investigation
  Statement of the change’s effect on the project
  List of tasks and staff affected by the change
  Estimate of the cost of the change
  Signature of the authorized representatives
  Time limitation on implementing the change request
  Time limitation on investigation
  Authorization to proceed
    Investigation
    Implementation
  Effect on related projects
Một mẫu yêu cầu thay đổi bao gồm:
  Thay đổi số yêu cầu
  Ngày của yêu cầu thay đổi
  Tên của những những người thay đổi
  Mô tả của thay đổi
  Đánh giá giá thành của sự nghiên cứu
  Tuyên bố những tác dụng của thay đổi với dự án
  Danh sách các nhiệm vụ và nhân lực áp dụng thay đổi
  Đánh giá giá thành của thay đổi
  Đánh giá của đại diện xác thực
  Giới hạn thời gian để thực thi yêu cầu thay đổi
  Giới hạn thời gian cho nghiên cứu
  Xác thực để bắt đầu
    Sự nghiên cứu
    Sự thực thi
  Tác động với các dự án liên quan

## Slide 15
Client’s Agreement
(Thỏa thuận của khách hàng)
Internal Company Agreements
(Thỏa thuận của công ty nội bộ)
Supplier’s Agreement
(Thỏa thuận của nhà cung cấp)
Change Request
(Thay đổi yêu cầu)
Factors That Affect Change Requests:
Nhân tố ảnh hưởng đến yêu cầu thay đổi

## Slide 16
Change Control Board (CCB):
Ban kiểm soát thay đổi
The CCB is composed of people who are given authority to accept, reject, or defer changes
The authority and responsibility of the CCB must be well-defined and agreed upon in writing by the project’s key stakeholders
Some large or complex projects might require multiple CCBs with different areas of responsibility
CCB bao gồm những người mà đưa ra quyết định về chấp nhận, bác bỏ hay hoãn thay đổi
Quyền và trách nhiệm của CCB phải được định nghĩa rõ ràng và được sự tán thành bằng vết bởi bên hữu quan chính dự án
Một vài dự án lớn hoặc rắc rối có thể yêu cầu nhiều CCB với các lĩnh vực trách nhiệm khác nhau

## Slide 17
Status of the Change Trạng thái của thay đổi | Changes within the project scope Thay đổi trong phạm vi dự án | Changes outside the project scope Thay đổi ngoài phạm vi dự án
If accepted Nếu chấp nhận | Plan incorporation into the system Create new baselines Modify the schedule and allocate resources Dự kiến hợp vào hệ thống Tạo đường cơ sở mới Sửa dự định và tài nguyên phân phối | Prepare proposal, including the cost, for the client/project sponsor Avoid implementing until contractual agreement is reached Revise contracts Chuẩn bị đề án, bao gồm giá thành, cho khách hàng / nhà bảo trợ dự án Tránh tiến hành cho tới khi việc đồng ý trong hợp đồng hoàn thành
If rejected Nếu từ chối | Communicate and document the decision Truyền đạt và tài liệu hóa quyết định | Communicate and document the decision Truyền đạt và tài liệu hóa quyết định
If deferred Nếu hoãn | Direct the project team: Chỉ dẫn nhóm dự án To perform further analysis Phân tích về sau To consider alternatives Cân nhắc lựa chọn To hold until a specified time Giữ cho tới 1 thời gian cụ thể | Direct the project team: Chỉ dẫn nhóm dự án To perform further analysis Phân tích về sau To consider alternatives Cân nhắc lựa chọn To hold until a specified time Giữ cho tới 1 thời gian cụ thể
Follow-Up Actions for Integrated Change Control:
Luồng hành động cho kiểm soát hợp nhất thay đổi

## Slide 18
Guidelines for Managing Integrated Change Control (1 of 2):
Hướng dẫn cho quản lý kiểm soát hợp nhất thay đổi (1/2)
Introduce integrated change control early in the project. Make it part of the project kickoff
Encourage the customer to fund a reasonable number of hours and/or dollars to be used to implement approved changes and to investigate change requests
Determine how changes are to be introduced and processed with a documented procedure that is part of the project management system
Use a change request form to document proposed changes
Ensure that changes are approved in writing by the authorized representatives
Update the baselines and all appropriate documentation after each change is approved
Giới thiệu sớm về kiểm soát dự án hợp nhất trong dự án. Làm cho nó là 1 phần trong lúc bắt đầu dự án
Khuyến khích khách hàng tài trợ cho một số lượng thời gian và/hoặc tiền hợp lý để sử dụng tiến hành áp dụng thay đổi và nghiên cứu yêu cầu thay đổi
Xác định cách mà sự thay đổi được trình bày và quy trình với thủ tục được tài liệu hóa, đó là 1 phần của hệ thống quản lý dự án
Sử dụng mẫu yêu cầu thay đổi để chứng minh đề án thay đổi
Đảm bảo sự thay đổi được chấp thuận bằng giấy tờ bởi đại diện xác nhận
Cập nhật đường cơ sở và tất cả các tài liệu có liên quan sau mỗi thay đổi

## Slide 19
Guidelines for Managing Integrated Change Control (2 of 2):
Hướng dẫn cho quản lý kiểm soát hợp nhất thay đổi (2/2)
Communicate the decision on each change request to all those who need to know, including the originator of the change request
Early in the project, use the change control process to authorize a change that has no cost or schedule impact
  The customer is much more agreeable to signing a change authorization if it does not cost them anything
  By executing a no-cost change order, you and the customer have set a precedent as to how changes must be approved
Truyền đạt quyết định trong mỗi lần có yêu cầu thay đổi cho tất cả những người cần biết, bao gồm người yêu cầu thay đổi
Nếu sớm trong một dự án mà quy trình kiểm soát thay đổi để xác thực một thay đổi mà không mất chi phí hay không có dự định trước có ảnh hưởng:
  Khách hàng sẽ rất vui lòng để quyết định xác định một thay đổi mà nó không mất thêm chi phí nào
  Bằng cách thực hiện một thay đổi không mất chi phí, bạn và khách hàng có thể dễ dàng đặt một mức độ như cách mà thay đổi phải được chấp thuận

## Slide 20
Project Manager’s Role in Integrated Change Control:
Vai trò của quản lý dự án trong kiểm soát hợp nhất thay đổi
In Integrated Change Control, the project manager:
Analyzes change requests:
  Assesses the effects of the change:
    Risk
    Baseline
Manages the scope
  Accpects or rejects the change
Revises baselines
Trong kiểm soát hợp nhất thay đổi, người quản lý dự án:
Phân tích yêu cầu thay đổi
  Đánh giá tác động của thay đổi
    Rủi ro
    Đường cơ sở
Quản lý phạm vi
  Chấp nhận hay từ chối thay đổi
Xem lại đường cơ sở

## Slide 21
Configuration Management System:
Hệ thống quản lý cấu hình
Configuration Management System – Is a subsystem of the overall project management system which serves as a collection of formal documented procedures used to apply technical and administrative direction and surveillance to:
  Identify and document the functional and physical characteristics of a product, result, service, or component
  Control any changes to such characteristics
  Record and report each change and its implementation status
  Support the audit of the products, results, or components to verify conformance to requirements
It includes the documentation, tracking systems, and defined approval levels necessary for authorizing and controlling changes; in most application areas, the configuration management system includes the change control system
Hệ thống quản lý cấu hình – là một hệ thống nhỏ của hệ thống quản lý dự án, tập hợp các thủ tục chính thức dùng để áp dụng các hướng dẫn về kĩ thuật, quản trị và giám sát nhằm:
  Xác định và văn bản hóa các chức năng và đặc tính của một sản phẩm, kết quả, dịch vụ hoặc một thành phần
  Kiểm soát mọi thay đổi vào các đặc tính đó
  Ghi lại và báo cáo mỗi thay đổi cũng như hiện trạng triển khai thay đổi
  Hỗ trợ và kiểm tra các sản phẩm, kết quả, hoặc thành phần để thẩm định việc tuân thủ với các yêu cầu
Nó bao gồm hồ sơ, các hệ thống theo dõi, và các mức phê chuẩn cần thiết cho việc ủy quyền và kiểm soát các thay đổi.

## Slide 22
Configuration Management Activities:
Hoạt động quản lý cấu hình
Some configuration management activities included in the integrated change control process are:
  Configuration Identification – which provides the basis from which the configuration of products is defined and verified. Products and documents are labeled, changes are managed, and accountability is maintained
  Configuration Status Accounting – Capturing, storing, and accessing configuration information needed to manage products and product information effectively
  Configuration Verification and Auditing – Establishing that the performance and functional requirements defined in the configuration documentation have been met
Một số hoạt động quản lý cấu hình bao gồm quy trình kiểm soát hợp nhất thay đổi là:
  Xác định cấu hình – cung cấp nền tảng mà từ đó cấu hình sản phẩm được xác định và xác thực. Các sản phẩm và tài liệu được ghi nhãn, thay đổi được quản lý, và trách nhiệm giải trình được bảo đảm
  Kiểm toán trạng thái cấu hình – Thu thập, lưu trữ, và truy cập thông tin cấu hình cần thiết để quản lý sản phẩm và thông tin sản phẩm có ảnh hưởng.
  Xác thực và kiểm tra cấu hình – Hiệu quả và chức năng yêu cầu được xác định trong tài liệu cấu hình

## Slide 23: Configuration Management Các công việc của QLCH
1 Xác định các yêu cầu và phạm vi của CM
2 Xây dựng kế hoạch CM
3 Nhất trí và triển khai các quy trình và công cụ
4 Triển khai các quy trình bảo mật
1 Define the requirements and scope of the CM
2 Develop the CM plan
3 Agree and implement processes and tools
4 Implement security procedures
Kho
quản lý
cấu hình
Bàn giao
sản phẩm (4)
Trả lại mục đã cập nhật
(3)
Bổ sung khoản
Mục mới (1)
L­ưu giữ (5)
Kiểm sóat
báo cáo
(6)
Khôi phục
/ cập nhật (2)

## Slide 24: Scope of Configuration Management Phạm vi Quản lý cấu hình
Quản lý
Cấu hình
Kiểm soát
phiên bản
Mô hình
Kiểm tra
V¨n b¶n
kü thuËt
Tài liệu ®µo t¹o
Quy trình
Hoạt động
Văn bản
Hệ thống
Đặc tả
phần cứng
Phần mềm
trän gãi
Đặc tả
nâng cấp
Đặc tả
giao diện
Các yêu cầu
Chức năng
Kế hoạch
Dự án
Các mục đích
& phạm vi
Triển khai
Chiến l­ược
Tài liệu
triển khai

## Slide 25: Version control Kiểm soát phiên bản
0.1
0.2
0.n
1.1
1.2
1.n
1.0
2.0
Acceptance - Chấp thuận

## Slide 26: Về nguyên tắc
Các thành viên tham gia dự án cần được khuyến khích đối với các tài liệu về sự kiện hay các thay đổi đề xuất khi họ nêu ra
  phản hồi, hành động, tuyên truyền nhanh chóng để giảm rủi ro
Các thành viên của nhóm cần hiểu quy trình quản lý sự thay đổi và sự kiện
Theo dõi toàn diện được yêu cầu đối với việc kiểm soát và truyền thông
  bao gồm tất cả các khoản mục hiện tại và đã hoàn thiện

## Slide 27: Log control, track changes Nhật ký kiểm soát, theo dõi thay đổi
Date | Descrition | Impact | Priority | Requester | Who is responsible | Approve | Due date
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]

## Slide 28
Key Messages for Integrated Change Control:
Từ khóa cho kiểm soát hợp nhất thay đổi
Implement an appropriate integrated change control process
Integrated change control is the responsibility of project managers, who need to evaluate the significance of changes throughout the project life cycle, make decisions, and communicate what is to be done
Establish Change Control Boards composed of appropriate personnel, and ensure that their roles, responsibilities, and authority are defined and communicated
The focus of the integrated change control process is the triple constraints: cost, schedule, and performance
When incorporating changes, the impact on the triple constraints must be considered
Integrated change control should be introduced early in the project
Ensure that all changes are approved in writing by the authorized representative
Tiến hành quy trình kiểm soát hợp nhất thay đổi hợp lý
Kiểm soát thay đổi hợp nhất là trách nhiệm của quản lý dự án, là người cần đánh giá ý nghĩa của thay đổi thông qua chu kỳ dự án, quyết định, và truyền đạt những gì sẽ làm
Lập ban kiểm soát thay đổi bao gồm các nhân viên phù hợp, và đảm bảo họ đúng với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn được phổ biến
Trọng tậm của quy trình kiểm soát hợp nhất thay đổi là giá thành, dự định và hiệu suất
Khi đang hợp nhất các thay đổi, ảnh hưởng của 3 ràng buộc cần được tính toán
Kiểm soát hợp nhất thay đổi nên được giới thiệu sớm trong dự án
Đảm bảo tất cả các thay đổi được chấp thuận bằng văn bản bới đại diện xác thực

## Slide 29
Team Exercise 13-1: Integrated Change Control
Bài tập nhóm 13-1: Kiểm soát hợp nhất thay đổi
Project: RestEasy Hotels
Read the handout and answer the following questions:
What might change as a result of this modification?
Which subprojects are impacted?
What impact does this have on:
  The overall project
  The benefit
  The budget
How should a decision be reached and who makes it?
Project: Nhà nghỉ RestEasy
Đọc và trả lời các câu hỏi
Cái gì có thể thay đổi kết quả của sự thay đổi này?
Dự án nhỏ nào bị ảnh hưởng?
Những cái nào bị ảnh hưởng:
  Toàn bộ dự án
  Lợi ích
  Ngân sách
Ai quyết định và bằng cách nào?