## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
What This Unit is About
  This unit covers procedures for monitoring and maintaining project cost throughout the life cycle of the project.. It details cost management processes and techniques. It concludes with an earned value management team exercise.
  What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to:
  Explain what cost control does
  Define earned value management (EVM)
  Identify the three fundamental elements of earned value management
  Define earned value management analysis terminology
  List the causes of variances
  Calculate earned value
How You Will Check Your Progress :
  Accountability
    Class Discussion.
    Team Exercise 15-1: Earned Value Management
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute Project Management Institute, Practice Standard for Earned Value Management (2004), Pennsyl
Unit 15 : Cost Management
Quản lý chi phí
Unit này nói về:
  Unit này giới thiệu các thủ tục cho điều khiển và bảo trì chi phí dự án thông qua vòng đời của dự án. Unit giới thiệu chi tiết về quy trình quản lý chi phí và kỹ thuật. Bài kết thúc bằng một bài tập quản lý giá trị thu được
Bạn có thể làm gì?
Sau khi hoàn thành xong unit này, bạn có thể
  Giải thích kiểm soát chi phí là gì
  Xác định quản lý giá trị thu được
  Xác định 3 thành phần cơ sở của quản lý giá trị thu được
  Xác định kỹ thuật phân tích quản lý giá trị thu được
  Danh sách lý do của mâu thuẫn
  Tính giá trị thu được
Cách kiểm tra quy trình
  Thuyết trình
    Bài thảo luận lớp
    Bài tập nhóm 15-1: Quản lý giá trị thu được
Tham khảo:
  Hướng dẫn về Cơ cấu Quản lý Dự án (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania: Viện Quản lý Dự án

## Slide 3
Unit Objectives
Mục tiêu bài:
After completing this unit, you should be able to:
  Explain what cost control does
  Explain the role and value of earned value management (EVM) methodology
  Apply EVM performance measurement technique, earned value technique (EVT)
Sau khi hoàn thành unit này, bạn có thể
  Giải thích tác dụng của kiểm soát chi phí
  Giải thích vai trò và giá trị của phương pháp quản lý giá trị thu được
  Áp dụng quản lý giá trị thu được thực hiện kỹ thuật đảm bảo, kỹ thuật giá trị thu được

## Slide 4
Initiating Processe(Quá trình khởi tạo)
s
Monitoring and Controlling Processes (Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Planning Processes(Quá trình lập kế hoạch)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Figure 15-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 15-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Project Management Process Groups (Những nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Cost Control and What it Does
Kiểm soát chi phí và tác dụng
Cost control - The process of influencing the factors that create variances, and controlling changes to the project budget Project cost control includes:
  Influencing the factors that create changes to the cost baseline to ensure that changes are agreed upon as they occur
  Ensuring requested changes are agreed upon
  Managing the actual changes when and as they occur
  Assuring that potential cost overruns do not exceed the authorized funding
  Monitoring cost performance to detect and understand variances from the cost baseline
  Recording all appropriate changes accurately against the cost baseline
  Preventing incorrect, inappropriate, or unapproved charges from being included in the reported cost or resource usage
  Informing appropriate stakeholders of approved changes
  Acting to bring expected cost overruns within acceptable limits
Kiểm soát chi phí- Quy trình của các nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên các mâu thuẫn, và kiểm soát thay đổi của dự án
Kiểm soát chi phí dự án bao gồm:
  Ảnh hưởng lẫn nhau của các nhân tố tạo nên thay đổi tới đường chi phí cơ sở để đảm bảo thay đổi đường chấp nhận nếu xảy ra
  Đảm thay đổi yêu cầu được chấp thuận
  Quản lý thay đổi nếu chúng xảy ra
  Bảo đảm chi phí có khả năng vượt quá mà không làm quá giới hạn nguồn dự trữ đã xác thực
  Định lượng chi phí thực hiện để nhận dạng và hiểu các sự mẫu thuẫn từ đương chi phí cơ sở
  Ghi lại tất cả thay đổi thích hợp với đường chi phí cơ sở
  Ngăn ngừa nguồn cung cấp bị sai, không phù hợp trong báo cóa chi phí hoặc sử dụng tài nguyên
  Thông báo cho những nhà tài trợ phù hợp những thay đổi
  Hành động để đem đến kỳ vọng chi phí quá với giới hạn chấp nhận được

## Slide 6
The Role of Earned Value Management
Vai trò của quản lý giá trị thu được
Earned Value Management (EVM) – Is a management methodology for integrating scope, schedule, and resources, and for objectively measuring project performance and progress; performane is measured by determining the budgeted cost of work performed (earned value) and comparing it to the actual cost of work performed (earned value) and comparing it to the actual cost of work performed (actual cost); progress is measured by comparing the earned value to the budgeted cost of work scheduled (planned value)
EVM has proven itself to be one of the most effective performance measurement and feedback tools for managing projects
  It enables managers to close the loop in the Plan, Do, Check, Act cycle
  EVM provides organizations with the methodology needed to integrate the management of project scope, schedule, and cost
  EVM has been called management with the lights on because it can help clearly and objectively illuminate where a project is and where it is going—compared to where it was supposed to be and where it was supposed to be going
EVM uses the fundamental principle that patterns and trends in the past can be good predictors of the future
Quản lý giá trị thu được - Một phương pháp quản lí để hợp nhất phạm vi, lịch trình, nguồn lực và để đo hiệu suất, tiến độ của dự án một cách khách quan. Hiệu suất được đo bằng cách xác định giá trị của công việc được thực hiện (giá trị thu được) và so sánh với chi phí thực tế của công việc được thực hiện đó (giá trị thực tế).
EVM đã chứng tỏ nó là một trong những công cụ đo lường hiệu suất tốt nhất cho quản lý dự án
  Nó quản lý chặt chẽ chu trình dự định, làm, kiểm tra, hành động
  EVM cung cấp tổ chức với phương pháp cần thiết để hợp nhất phạm vi, lịch trình và chi phí dự án
  EVM có thể được gọi là quản lý với ánh sáng vì nó có thể giúp ta biết được rõ ràng dự án đang ở đâu và nó sẽ đi đến đâu – so sánh tới nơi nó được cho là ở đó và được cho là nó sẽ đi đến đó
EVM sử dụng các tiêu chuẩn cơ bản để những mẫu và xu hướng từ trước đó có thể dự đoán là tốt trong tương lai

## Slide 7
Why Consider Earned Value Management (EVM)?
Tại sao lại nghĩ đến quản lý giá trị thu được?
Feedback is critical to the success of any project; timely and targeted feedback can enable project managers to identify problems early and make adjustments that can keep a project on time and on budget
Earned Value Management:
  Allows for objective assessment of variance
  Allows for common understanding of the amount of work that actually has been done on the project
  Is incorporated in all the major modern project management software packages
  Is consistent for all project managers
  Allows for point-in-time analysis
  Allows for forecast of future performance
  Can be done at the work element, summary, or project level
Ý kiến phản hồi là quan trọng nhất để thành công trong bất kỳ dự án nào; thời gian và ý kiến phản hồi có thể làm cho quản lý dự án xác định vấn đề sớm và có đánh giá để giữ cho dự án trong tầm kiểm soát
Quản lý giá trị thu được
  Cho phép đánh giá khách quan mâu thuẫn
  Cho phép hiểu cơ bản về số lượng công việc có thể làm trong dự án
  Tất các gói phần mềm dự án lớn có hợp nhất
  Tất cả các quản lý dự án có thống nhất được?
  Cho phép phân tích các điểm trong thời gian
  Cho phép đoán trước những gì thực hiện trong tương lai
  Có thể hoàn thành trong thành phần công việc, tổng thể hoặc mức dự án

## Slide 8
Earned Value Management Analysis
Phân tích quản lý giá trị thu được
Earned Value Management (EVM) Analysis - Uses performance management techniques to help assess the magnitude of any variances that invariably occur
  One technique used is called earned value technique (EVT) which compares the cumulative value of the budgeted cost of work performed (earned at the original) allocated budget amount to both the budgeted cost of work scheduled (planned) and to the actual cost or work performed (actual)
  An important part of cost control is to determine the cause of a variance, the magnitude of the variance, and to decide if the variance requires corrective action
  EVT uses the cost baseline contained in the project management plan to assess project progress and the magnitude of any variations that occur
  EVT involves developing these key values for each schedule activity, work package, or control account
    Planned Value (PV)
    Earned Value (EV)
    Actual Cost (AC)
    Estimate to Complete (ETC)
    Estimate at Complete (EAC)
Phân tích quản lý giá trị thu được – Thực hiện kỹ thuật quản lý để giúp ước lượng độ lớn của bất kỳ sự khác biệt nào luôn xảy ra
  Một kỹ thuật được sử dụng là kỹ thuật giá trị thu được – so sánh giá trị tích lũy của ngân sách là chi phí công việc đã thực hiện được (thu được ban đầu) dung trong cả chi phí dự định công việc và cho phí công việc thực tế
  Một phần quan trọng của kiểm soát chi phí là xác định nguyên nhân của mâu thuẫn, tầm ảnh hưởng của mâu thuẫn và quyết định hành động đúng nếu có mâu thuẫn
  EVT sử dụng đường chi phí cơ sở bao gồm trong quản lý dự án để ước lượng quy trình dự án và mức độ ảnh hường của bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra
  EVT bao gồm phát triển các giá trị chính này cho mỗi dự định hoạt động, gói làm việc hay kiểm soát tài khoản
    Giá trị dự kiến (PV)
    Giá trị thu được (EV)
    Chi phí thực tế (AC)
    Ước lượng đến khi kết thúc (ETC)
    Ước lượng lúc kết thúc (EAC)

## Slide 9
Earned Value Management (EVM) Can Answer
Quản lý giá trị thu được có thể trả lời:
EVM can play a crucial role in answering management questions that are critical to the success of every project, such as:
  Are we ahead of or behind schedule? (SV)
  How efficiently are we using our time? (SPI)
  When is the project likely to be completed? (EACt)
  Are we under or over our budget? (CV)
  How efficiently are we using our resources? (CPI)
  How efficiently must we use our remaining resources? (TCPI)
  What is the entire project likely to cost? (EAC)
  How much are we under or over budget? (VAC)
  What is the remaining work likely to cost? (ETC
EVM có thể quyết định vai trò trả lời các câu hỏi quản lý như chúng là cơ sở của thành công cho mỗi dự án, như:
  Chúng ta bị nhanh hay chậm tiến độ (SV)
  Chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả như thể nào (SPI)
  Khi nào dự án gần hoàn thành (EACt)
  Chúng ta sử dụng ít hơn hay vượt quá ngân sách (CV)
  Chúng ta sử dụng tài nguyên hiệu quả như thế nào (CPI)
  Chúng ta sử dụng tài nguyên còn lại hiệu quả như thế nào (TCPI)
  Chi phí toàn bộ dự án? (EAC)
  Chúng ta thừa hay thiếu ngân sách bao nhiêu? (VAC)
  Chi phí của các công việc còn lại? (ETC )

## Slide 10
Planned Value (PV) (Giá trị theo kế hoạch) | The physical work scheduled, plus the authorized budget to accomplish the scheduled work; allows the PM to tell whether the project is in trouble by comparing PV to EV and/or AC; what was the planned spending for a given period of time? Kế hoạch công việc vật lý, cộng với xác thực ngân sách để hoàn thành theo kế hoạch dự án; cho phép quản lý dự án có thể xác định dự án có gặp vấn đề hay không bằng cách so sánh PV với EV và/hoặc AC; dự định có phù hợp với thời gian cho phép?
Earned Value (EV) (Giá trị thu được) | The physical work accomplished plus the authorized budget for this work; the sum of the approved cost estimates for activities completed during a given period; what work has been completed and what measurement is used to establish the accomplished value of those items? Kế hoạch công việc vật lý, cộng với xác thực ngân sách để hoàn thành theo kế hoạch dự án; tổng chi phí đánh giá được chấp thuận cho hoàn thành hoạt động trong suốt thời gian đưa cho; công việc nào được hoàn thành cùng với những việc đo lường được tạo nên để hoàn thành giá trị.
Actual Cost (AC) (Chi phí thực tế) | Total costs incurred that must relate to whatever cost was budgeted within the planned value and earned value in accomplishing work during a given time period; represents the actual cost of performing the work; what has been completed and what is the actual cost of those items? Tổng chi phí thiệt hại phải ghi lại bất kỳ chi phí nào với giá trị theo kế hoạch và giá trị thu được để hoàn thành công việc trong suốt khoảng thời gian được đưa ra; mô tả chi phí thực của thực hiện công việc; những thứ cần hoàn thành và những thứ đã mất chi phí thực tế
Budget at Completion (BAC) (Ngân sách lúc hoàn thành) | The sum of the total budgets for the project; Project baseline cost; what is the project's budget? Tổng ngân sách dành cho dự án; đường chi phí cơ sở; ngân sách dự án là gì?
Basic EVM Elements Các thành phần cơ bản của EVM

## Slide 11
Schedule Variance (SV) (Chênh lệch lịch trình) | Any difference between the scheduled completion of any activity and the actual completion of that activity; how far off, from a financial point of view, is the project from the schedule? Bất kỳ những khác nhau giữa kế hoạch hoàn thành của bất kỳ hoạt động nào và sự hoàn thành thực tế của hoạt động đó; Từ một điểm nhìn tài chính, dự án có khác xa so với kê hoạch?
Schedule Performance Index (SPI) (Chỉ số hiệu suất lịch trình) | The schedule efficiency ratio of earned value accomplished against the planned value; compares work performed to work scheduled; how well is the project performing in relation to how well it is expected to perform? Tỉ lệ ảnh hưởng kế hoạch của giá trị thu được đã hoàn thành với giá trị dự định; so sánh công việc thực hiện với dự kiến kế hoạch; dự án thực hiện tốt như thế nào và nó được mong chờ thực hiện tốt như thế nào?
Time Estimate at Completion (EAC) (Ước lượng thời gian lúc kết thúc) | The rough estimate of when the project will be completed, if current trends continue, compared to when it was originally supposed to be completed; schedule efficiency ratio of earned value accomplished against the planned value; when are we likely to finish the work?? Đánh giá chung khi dự án được hoàn thành, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, so sánh với khi ban đầu nó được dự kiến hoàn thành; tỉ lệ kế hoạch ảnh hưởng của giá trị thu được đã hoàn thành so với giá trị dự định; khi nào chúng ta thật sự hoàn thành công việc
Percent Complete (PC) (Phần trăm hoàn thành) | An estimate, expressed as a percent, of the amount of work that has been completed on an activity or a group of activities; how much of the project has been completed? Một ước lượng, thể hiện bằng phần trăm, của phần công việc đã được hoàn thành của một hoạt động hoặc một nhóm các hoạt động; dự án đã hoàn thành được bao nhiêu?
Shedule Analysis and Forecasting
Phân tích và dự đoán kế hoạch
EVM Performance Measures (1 of 3) Đo lường thực hiện EVM (1/3)

## Slide 12
Cost Variance (CV) (Chênh lệch chi phí) | Any difference between the budgeted cost of an activity and the actual cost of the activity; how far off from the scheduled cost of things to be completed is the actual amount spent on the project? Bất kỳ sự khác nhau giữa chi phí của một hoạt động và chi phsi thực tế của hoạt động đó, chi phí của những thứ cần được hoàn thành với số lượng thực tế dành cho dự án có khác xa nhau?
Cost Performance Index (CPI) (Chỉ số hiệu suất) | Cost efficiency ratio of earned value to actual cost; Compares actual cost with budgeted cost; what is the efficiency at which tasks are getting done from a financial point of view? Tỉ lệ chi phí của giá trị thu được so với chi phí thực tế; So sánh giá trị thực tế với ngân sách; hiệu quả mà nhiệm vụ đạt được từ một điểm nhìn tài chính?
To-Complete Performance Index (TCPI) (Chỉ số hiệu suất đến khi kết thúc) | From this point forward, the efficiency that must be achieved in order to complete the remaining work with the expected remaining money; tells the PM the efficiency level at which the team must work; how efficient must the project team be to finish the remaining work within the budget? Từ điểm nhìn trước, hiệu quả mà phải đạt được để hoàn thành công việc còn lại với ngân sách còn lại; nói rằng quản lý dự án mức hiệu quả mà tại đó nhóm phải làm việc; Nhóm dự ná phải hoàn thành công việc còn lại với ngân sách còn lại hiệu quả như thế nào?
Cost Analysis and Forecasting
EVM Performance Measures (2 of 3)
Đo lường thực hiện EVM (2/3)
Dự đoán và phân tích chi phí

## Slide 13
Estimate at Completion (EAC) (Ước lượng vào lúc kết thúc) | The expected total cost of an activity, a group of activities, or the project when the defined scope of work has been completed; what is the total project expected to cost? Tổng chi phí mong muốn của một hoạt động, một nhóm các hoạt động, hoặc dự án khi xác định phạm vi làm việc được hoàn thành; tổng chi phí mong muốn của dự án là bao nhiêu?
Variance at Completion (VAC) (Chênh lệch lúc kết thúc) | The difference between the total budget assigned to a project, otherwise known as budget at completion and the total estimate at completion (EAC); it represents the amount of expected overrun or under run; how much will we be under or over budget? Sự chênh lệch giữa tổng ngân sách sử dụng vào dự án và tổng ước lượng vào lúc kết thúc; nó mô tả số lượng vượt quá và còn thừa; ngân sách sẽ vượt quá/còn thừa bao nhiêu?
Estimate to Complete (ETC) (Đánh giá tới khi hoàn thành) | The expected additional cost needed to complete an activity, a group of activities, or the project; what is the estimate of additional funds needed to complete the project? Tông chi phí kỳ vọng cần để hoàn thành một hoạt động, một nhóm hoạt động hoặc dự án; đánh giá nguồn vốn cần để hoàn thành dự án là bao nhiêu?
Percent Spent (PS) (Phần trăm đã dung) | An estimate, expressed as a percent, of how much of the budget at completion you have used to date; how much of the budget at completion has been used to date? Đánh giá, theo phần trăm, bao nhiêu ngân sách lúc hoàn thành đã sử dụng.
Cost Analysis and Forecasting
Dự đoán và phân tích chi phí
EVM Performance Measures (3 of 3)
Đo lường thực hiện EVM (3/3)

## Slide 14
1.500
1.000
500
Actual
cost
(Chi phí thực)
BAC
Cost schedule plan
(baseline)
(Chi phí lịch trình kế hoạch(đường cơ sở))
Planned Value
(Giá trị theo kế hoạch)
Earned Value
(Giá trị thu được)
Value of completed
(Giá trị hoàn thành)
Cost varlance or cost overrun(quanlity and price)
(Chi phí biến thiên và chi phí vượt trội (chất lượng và giá cả))
Month
(Tháng)
Graphic Performance Management Report
(Đồ thị báo cáo quản lí hiệu suất )

## Slide 15
Terms | Formula | Measure
Estimate to Complete (Đánh giá tới khi hoàn thành) | ETC=EAC-AC | Expected labor dollars required to complete (Lượng dollar kỳ vọng để hoàn thành công việc)
Estimate at Completion (Đánh giá lúc hoàn thành) | EAC= BAC/CPI | Expected total project cost (Tổng chi phí kỳ vọng của dự án)
Time Estimate at Completion (Đánh giá thời gian lúc hoàn thành) | EACt = (BAC/SPI)/(BAC/ Months) | Expected completion time (Thời gian hoàn thành kỳ vọng)
Variance at Completion (Chênh lệch lúc kết thúc) | VAC = BAC-EAC | Expected total cost overrun (Tổng chi phí vượt quá kỳ vọng)
Schedule Variance (Chênh lệch lịch trình) | SV= EV-PV | Difference between the planned and actual work completed (Chênh lệch giữa hoàn thành công việc theo dự định và thực tế)
Cost Variance (Chênh lệch chi phí) | CV= EV-AC | Difference between the value of work and actual amount spent (Chênh lệch giữa giá trị của cộng việc và số lượng đã dùng thực tế)
Cost Performance Index (Chỉ số thực hiện chi phí) | CPI= EV/AC | Efficiency Index, ratio of budgeted to actual cost (Chỉ số hiệu, tỷ lệ với ngân sách sử dụng thực tế)
To Complete Performance index (Chỉ số thực hiện tới khi hoàn thành) | TCPI= BAC-EV/BAC-AC | Required efficiency level to complete within budget (mức độ hiệu quả yêu cầu đê hoàn thành với ngân sách)
Schedule Performance Index (Chỉ số thực hiện lịch trình) | SPI= EV/PV | Ratio of work performed to work scheduled (tỷ lệ công việc thực hiện để dự định công việc)
Percent Complete (Phần trăm hoàn thành) | PC= EV/BAC | % of actual work completed (% công việc đã hoàn thành trên thực tế)
Percent Spent (Phần trăm đã dùng) | PS=AC/BAC | % of Actual cost spent (% chi phí đã dung trên thực tế)
Formulas Used to Help Forecast Project Performance
Thực hiện trợ giúp dự đoán dự án

## Slide 16
EVM Example (1 of 2) Ví dụ EVM (1/2)
RestEasy Hotel Validation of Project Requirements Activities
Your team is working on the validation of the RestEasy project requirements
  Assume you have a project with the planned budget or BAC of $2,500,400
  You scheduled your first month budget for the validation of the project requirements activities of $26,496 (PV)
  At the end of the first month, your project actually spent $28,040; this is the total cost and expense incurred for the first month activities up to a specified date (AC)
  You add up all the tasks for the validation of the project requirements activities and determine your EV for the first month to be $22,496
What is the efficiency at which tasks are getting done from a financial point of view? (CPI)
Yêu cầu dự án hợp lý cho khách sạn RestEasy
Nhóm của bạn đang làm cho dự án RestEasy hợp lý
  Cho rằng bạn có một dự án với ngân sách dự tính (BAC) là 2,500,400$
  Bạn dự định ngân sách tháng đầu tiên cho các hoạt động dự án là 26,496$ (PV)
  Vào hết tháng đầu tiên, dự án của bạn thực tế sử dụng 28,040$; đây là tổng chi phí cho các hoạt động của tháng đầu tiên tới một ngày cụ thể
  Bạn thêm tất cả nhiệm vụ cho yêu cầu hoạt động dự án và xác định EV của bạn cho tháng đầu tiên sẽ là 22,496$
Hiệu quả mà nhiệm vụ hoàn thành từ một điểm nhìn tài chính? (CPI)

## Slide 17
How far off from the scheduled cost of things to be completed is the actual amount spent on the project? (CV)
How well is the project performing in relation to how well it is expected to perform? (SPI)
How far off is the schedule from a financial point of view? (SV)
How much of the budget at completion has been used to date? (PS)
How much of the project is completed? (PC)
How efficient must the team be to complete the remaining work within the budget? (TCPI)
Chênh lệch giữa chi phí của những thứ cần được hoàn thành theo lịch trình với số lượng thực tế trong dự án? (CV)
Mức độ của thực hiện dự án tới mức độ nó kỳ vọng được thực hiện? (SPI)
Chênh lệch so với lịch trình từ một điểm nhìn tài chính? (SV)
Ngân sách lúc kết thúc được sử dụng là bao nhiêu? (PS)
Bao nhiêu phần trăm dự án đã được hoàn thành? (PC)
Mức hiệu quả mà nhóm phải hoàn thành công việc còn lại với ngân sách đó? (TCPI)

## Slide 18
Term | Value
CPI | 
CV | 
SPI | 
SV | 
PS | 
PC | 
TCPI | 
EVM Example (2 of 2)
Ví dụ EVM
RestEasy Hotel Validation of Project Requirements Activities
Yêu cầu dự án hợp lý cho khách sạn RestEasy
  BAC = $2,500,400
  Actual Cost (AC) = $28,040
  (Giá trị thực)
  Planned Value (PV) = $26,496
  (Giá trị theo kế hoạch)
  Earned Value (EV) = $22,496
  (Giá trị đạt được)

## Slide 19
Key Messages for Unit 15
Ý chính bài 15
Earned Value Management (EVM) is a key measurement of project health
Understand what the numbers mean; they are more than the formula
Use the original plan, plus or minus approved changes (baseline), to control project performance
Use appropriate metrics to communicate with the individuals or groups involved in the project
Use EVM as a strategy and technique to track and control the project
Multiple related metrics are required to do a meaningful analysis
Quản lý giá trị thu được là chìa khóa đảm bảo cho sự duy trì dự án
Hiểu các con số thể hiện; chúng hơn chỉ đơn thuần là những con số
Sử dụng dự định ban đầu, thêm vào hoặc bơt đi các thay đổi (đường cơ sở) để kiểm soát thực hiện dự án
Sử dụng công việc nghiên cứu thích hợp để truyền bá cho cá nhân hoặc nhóm gặp rắc rối với dự án
Sử dụng EVM như một kế hoạch và kỹ thuật để theo dõi và kiểm soát dự án
Cần nhiều cuộc nghiên cứu có liên quan đến nhau để phân tích đầy đủ

## Slide 20
Team Exercise 15-1: Earned Value
Bài tập nhóm 15-4: Giá trị thu được
Project: RestEasy Hotels
Subproject: Developing a training course
Read carefully and answer the following questions in the Exercise section for Exercise 15-1
Dự án: Nhà nghỉ RestEasy
Dự án nhỏ: Phát triển một khóa đào tạo
Đọc cẩn thận và trả lời các câu hỏi trong phần Bài tập cho bài tập nhóm 15-1