## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
What This Unit is About
  This unit introduces project management reviews and describes their importance to managing a project.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to:
  Describe how to arrange and prepare for the appropriate project management reviews
  Use project management reviews to help ensure that a project is progressing on schedule, within budget, and meeting the requirements
How You Will Check Your Progress Accountability:
  Class Discussion
  Exercise 17-1: Conducting an Independent Project Peer Review
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute
Unit 17 : Project Reviews
Đánh giá tổng quan dự án
Phần giới thiệu ban đầu
  Phần này giới thiệu về đánh giá quản lý dự án và mô tả sự quan trọng của quản lý dự án
Những điều bạn nên làm
  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn có thế:
    Mô tả sắp xếp và chuẩn bị cho sự đánh giá tổng quan dự án như thế nào
    Sử dụng đánh giá tổng quan dự án để giúp đảm bảo quá trình phát triển,ngân sách và đáp ứng yêu cầu
Bạn sẽ kiểm tra quá trình xử lý như thế nào
  Trách nhiệm
  Thảo luận
  Thực hành 17-1: tiến hành độc lập đánh giá tổng quan dự án
Tài liệu tham khảo
  Hướng dẫn cho cơ quan quản lý về dự án về kiến thức (PMBOK® Tái bản lần thứ 3), Pennsylvania: Viện quản lý dự án

## Slide 3
Unit Objectives:
After completing this unit, you should be able to:
  Describe how to arrange and prepare for the appropriate project management reviews
  Use project management reviews to help ensure that a project is progressing on schedule, within budget, and meeting the requirements
Mục tiêu của silde:
  Sau khi hoàn thành bài này chúng ta có thể
    Mô tả sự sắp xếp và chuẩn bị một cách thích hợp cho quản lý dự án
    Sử dụng đánh giá tổng quan duje án giúp cho dự án phát triển theo đúng tiến trình , ngần sách và hoàn thành đúng mục tiêu đã dặt ra

## Slide 4
Initiating Processes
(Quy trình khởi đầu)
Monitoring and Controlling Processes
(Quy trình giám sát và kiểm soát)
Closing Processes
(Quy trình kết thúc)
Planning Processes
(Quy trình lập kế hoạch)
Executing Processes
(Quy trình thực hiện)
Figure 17-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu kỳ kế hoạch-làm-kiểm tra-hành động )
Proejct Management Process Groups:
(Nhóm các quá trình quản lý dự án)

## Slide 5
Initiating Processes
Planning Processes
Executing Processes
Why Conduct Project Management Reviews?
Tại sao phải tiến hành xem xét quản lý dự án
Project management reviews provide opportunities for you to report project schedule and budget status, highlight project accomplishments, identify problems, escalate issues, and elicit management support
  The main purpose of a project management review is to provide general guidance to you as the project manager with an objective assessment of a project's health
The main tasks are to:
  Review progress and achievements to date
  Review plans and authorize the project to proceed to the next Project
  Management Review
  Confirm the continued viability of the project
  Review project control and assurance activities and reports
  Review risks and issues making decisions and communicating results
Reviews should be conducted by an independent group of skilled reviewers outside of the project who can view the project objectively
Đánh giá tổng quan dự án cung cấp cơ hội cho bạn báo cáo kế hoạch lịch trình và trạng thái ngân sách,xác định vấn đề , vấn đề khó khan và hỗ trợ quản lý
  Mục đích chính của đánh giá quản lý dự án là cung cấp cho cho bạn quản lý dự án với một đánh giá mục tiêu khách quan của một dự án tốt
  Nhiệm vụ chính của bạn là:
    Đánh về giá thời gian của tiến độ và khi hoàn thành
    Đánh giá kế hoạch và ủy quyền của dự án để tiếp tục dục án sau
    Đánh giá sự quản lý
    Xác nhận khả năng hoàn thành của dự án
    Đánh giá sự quản lý dự án và đảm bảo hoạt động và báo báo
    Đánh giá rủi ro và vấn đề đưa ra quyết định và kết quả giao tiếp

## Slide 6
Different Types of Project Management Reviews (1 of 2)
Các loại khác nhau của đánh gí quản lý dự án (1 trong 2)
Different types of project management reviews are held based upon the timing of the review; project review types are:
Contract readiness review - Some organizations hold this type of review within two to eight weeks after the contract is signed
  Periodic review - Some organizations hold this type of review every three to six months
  Completion review - This is a project management review that is completed at the end of the project
  Special review - This type of review is held when there appears to be a serious problem or when the project manager has reason to request one, such as where there has been a project management turnover
Sự khác nhau của đánh giá dự án là được tổ chức dựa trên cơ sở thời gian củ đánh giá.Tóm lược đánh giá dự án là:
Đánh giá sự sẵn sàng của hợp đồng: Một số tổ chức giữ lại này trong hai đến tám tuần sau khi ký hợp đồng
  Rà soát định kỳ - một số tổ chức giữ lại này từ 3 đến 6 tháng
  Hoàn thành đánh giá tổng quan – Đây là một đánh giá tổng quan dự án đến khi hoàn thành dự án
  Đểm đặc biệt của đánh giá tổng quan – Thể lại này là sự tổ chức dường như có vấn đề nghiêm trọng hoặc quản lý dự án có một lý do để yêu cầu, như là một doanh thu của quản lý dự án phần mềm

## Slide 7
Different Types of Project Management Reviews (1 of 2)
Các loại khác nhau của đánh gí quản lý dự án (1 trong 2)
Different types of project management reviews are held based upon the timing of the review; project review types are:
Contract readiness review - Some organizations hold this type of review within two to eight weeks after the contract is signed
  Compliance review - This review ensures that policies and procedures are being followed by the project and identifies improvements that can be made to procedures
    Compliance reviews might be conducted by an organization, external to the project, by the sponsor, or by an outside body
  Neglect always carries a high cost, Project Reviews should be mandatory
Sự khác nhau của đánh giá dự án là được tổ chức dựa trên cơ sở thời gian củ đánh giá.Tóm lược đánh giá dự án là:
Đánh giá sự sẵn sàng của hợp đồng: Một số tổ chức giữ lại này trong hai đến tám tuần sau khi ký hợp đồng
  Đánh giá sự tuân thủ: sự đánh giá này là đảm bảo chính sách và thủ tục đang được theo sau bởi dự án
    Đánh giá sự tuân thủ nên được tiến hành bởi một tổ chức bên ngoài của dự án, nhà tài trợ hoặc bởi một người bên ngoài
  Luôn luôn bỏ qua giá cả, Đánh giá tổng quan dự án là điều bắt buộc

## Slide 8
Different Types of Project Management Reviews (2 of 2)
Sự khác biệt của đánh giá quản lý dự án (2/2)
Deliverable review - This is a review of a deliverable or key component
  The review is held before the deliverable or key component is released to the sponsor to ensure that no open items remain and that delivery is appropriate
Business reviews - This type of review focuses on financial and business exposures
Project management reviews - This is a review that focuses on the planning and control aspects of the projecttechnical aspects of the project, including
Technical reviews - Technical reviews focus on the work products, deliverables, and subcontractor reviews
  This review covers areas such as traceability of requirements, architecture, and technology competitiveness
Xem lại –Đây là một sự đánh giá của thành phần chính
  Sự đánh giá các thành phần chính trước khi nó được phát hành cho nhà tài trợ để đảm bảo nó được hoàn thành
Đánh giá về kinh tế - đây là một loại đánh giá theo dõi tài chính và sự kinh doanh
Đánh giá quản lý dự án – Đây là một sự đánh giá sự tập trung trên kế hoạch và điểu khiển các khía cạnh của kỹ thuật của dự án
Đánh giá kỹ thuật – Đánh giá kỹ thuật theo dõi dựa trên sản phẩm , đánh giá của nhà thầu
    Xem xét lại diện bao phủ như truy suất về nguôn gốc của yêu cầu,kiến thức và công nghệ

## Slide 9
Different Types of Project Management Reviews (2 of 2)
Sự khác biệt của đánh giá quản lý dự án (2/2)
As the project manager, you must not rely totally on prescribed reviews but should exercise judgment in determining which reviews are necessary and when they should be held to make the project a success
Bạn không được dựa hoàn toàn vào quy định, nhưng bạn nên tiến hành đánh giá khi nào cần thiết và khi nào thì phải tổ chức để đạt được thành công

## Slide 10
Include project review activities in the project management plan
Topics You Should Cover in a Project Management Review (1 of 2)
Chủ đề -Những điều trong đánh giá tổng quan quản một dự án
Prior to the review, you should make arrangements with the review team leader to set the schedule for the review
  Typical activities to plan for a smooth review include:
    The project manager's presentation
    Interviews with key project members (including subcontractors)
    Interviews with key customer project team members and project sponsor
    Project documentation analysis
    Review debrief with the project manager
  In the typical project management review, you have an opportunity dto present your view of the project at the beginning of the review
  You sdhould cover the topics on the next slide in the overview
Trước khi xem xét, bạn nên sắp xếp cùng với trưởng dự án để đặt ra lịch trình
  Điển hình hoạt động cho kế hoạch đánh giá bao gồm
    Trình bài của quản lý dự án
    Phỏng vấn thành viên chính trong dự án (bao gồm các nhà thầu phụ)
    Phỏng vấn khách hang chính trong sự án và nhà tài trợ
    Tài liệu thống kê dự án
    Xem lại bản thảo với người quản lý dự án
  Trong quản lý dự án, bạn có một cơ hội để trình bày cách nhìn của bạn về đánh giá dự án
  Bạn nên bao gồm các chủ đề trong các slide tiếp theo
Bao gồm đánh giá hoạt động của dự án và kế hoạch trong dự án

## Slide 11
Topics You Should Cover in a Project Management Review (2 of 2)
Chủ đề -Những điều trong đánh giá tổng quan quản một dự án
Project overview - This is where you can orient the review team to your project scope, objectives, major milestones, customer organization, project staffing (including subcontractors), and planning baselines
Highlight project accomplishments - This is a great opportunity for you to describe all the good things that are happening on your project
Give an overview of the project management processes you are following - This is where you can describe the plans you have created and are using to track your project and what tools and methodologies you are using on the project
Identify project-related risks and problems - This is your list of the risks and problems with the actions that you are taking to mitigate the risks and solve those problems; also, report the results of any earlier project management reviews or solution or deliverable reviews and the status of their associated action plans
Tổng quan dự án – đây là nơi bạn có thể định hướng được phạm vi dự án của bạn,mục tiêu,mốc quan trọng, khách hàng quan trọng, nhân viên dự án(bao gồm nhà thầu phụ) và lập kế hoạch cơ sở
Đánh dấu các thành tựu của dự án – Đây là một cơ hội tốt cho bạn để mô tả tất cả những điều tốt đang diễn ra trong project
Đưa ra một tổng quan của quá trình tiếp diễn của dự án – đây là nơi bạn có thể mô tả kế hoạch mà bạn đã tạo ra và bạn sử dụng để theo dõi dự án của bạn và công cụ, phương pháp luận bạn dùng trong dự án
Xác định dự án- liên quan đến các vấn đề và rủi ro- đây là danh sách của bạn về các vấn đề rủi ro cùng với các hành động mà bạn nói lafgiarm nhẹ rủi ro và báo cáo kết quả sớm khi đánh giá dự án hoặc giải pháp hoặc đánh giá sự chuyển tiếp, trạng thái người liên kết trong kế hoạch

## Slide 12
Topics You Should Cover in a Project Management Review (2 of 2)
Chủ đề -Những điều trong đánh giá tổng quan quản một dự án
Provide an objective assessment of the health of the project - Here you get totell the reviewers how you think the project is going; be objective.; keep in mind they are going to talk to several other people and go through your documentation; they are not just going to take your word for it
Following your presentation, the reviewers will want to see your plans and status reports and talk to the other members of your team
Đánh giá khách quan về trạng thái của dự án- Đây là nơi bạn thể hiện suy nghĩ của bạn về những gì đang diễn ra của dự án, ghi nhớ học đã nói vơi một số người khác và bỏ qua tài liệu của bạn
Theo dõi trình bày của bạn, các nhận xét sẽ được thấy ở kế hoạch của bạn ,trạng thái báo cáo , nói chuyện với các thành viên khác trong nhóm của bạn

## Slide 13
Key Questions To Answer
Câu hỏi chính và trả lời
In the project review process, the key question is, Where are you? The reviewers want to understand where you are today
There is also a need to look forward, to predict the future
You can do both of these by using the earned value (EV) indicators to determine where you are relative to the budget and the schedule today and where you will be at the end of the project
The following key questions help to determine the health of a project
  Where should the project be?
  How much has been done?
  How much has it cost?
  How much will it take to finish?
  What will it cost when it is done?
Trong quá trình đánh giá tổng quan dự án,câu hỏi chính là, Bạn ở đâu? Người đánh giá muốn hiểu hôm nay bạn ở đâu
Cũng phải nhìn về phía trước để tiên đoán về tương lai
Bạn có thể làm cả hai cách này các chỉ số giá trị thu được(EV) so với ngân sách và lịch biểu ngày hôm nay nơi bạn sẽ ở vào cuối dự án
Theo dõi các câu hỏi chính để xác định điểm mạnh của dự án
Dự án nên ở đâu?
Dự án đã được tiến hành bao nhiêu?
Giá thành của dự án?
Phải làm như thế nào để hoàn thành nó?
Chúng ta mất bao nhiêu tiền đến khi hoàn thành

## Slide 14
Project Management Review Tasks
Review project documentation, especially the Project Control Book (PCB)
Review cost data
Review schedule data
Review risk plan
Review change control log
Interview selected team members and the client/project sponsor
Analyze the information collected
Prepare a report of findings and recommendations
Bài tập đánh giá quản lý dự án
Đánh giá tài liệu dự án, đặc biệt là sách kiểm soát dự án (PCB)
Xem lại dữ liệu về chi phí
Xem lại dữ liệu về lịch trình
Xem lại rủi ro về kế hoạch
Kiểm soát sự thay đổi
Phỏng vấn nhóm đã được chọn và khách hàng/ nhà tài trợ dự án
Thống kê ,thu thật thông tin
Chuẩn bị một báo cáo những thứ tìm hiểu được và khuyến nghị

## Slide 15
Key Messages for Unit 17
The main purpose of a project management review is to provide general guidance to you as the project manager with an objective assessment of a project's health
Reviews should be conducted by an independent group of skilled reviewers outside of the project who can view the project objectively
Include project review activities in the project management plan
Project management reviews are a great opportunity to:
  Show your peers what you are doing, to learn something, and to get some help where you need it
  Get some support to help you solve problems you might have that cannot be solved any other way
Preparing for the project management review takes time
All of that work needs to be done anyway, and the project review just forces it to be done soone
Thông điệp quan trọng trong bài 17
Mục đích chính của đánh giá quản lý dự án là cung cápa một hướng dẫn chung cho bạn về quản lý dự án cùng với đánh giá khách quan của chất lượng dự án
Đánh giá nên kiểm tra bởi nhóm có kỹ năng đánh giá nằm bên ngoài dự án người có thể xem được mục tiêu của dự án
Bao gồm đánh giá hoạt động trong kế hoạch quản lý dự án
Đánh giá dự án là một cơ hội tốt để
  Thể hiện cho đồng nghiệp những gì bạn đang làm , để học hỏi và nhận dược sự giúp đỡ khi cần thiết
  Nhận được sự hỗ trợ để bạn giải quyết vấn đề, bạn có thể có không được giải quyết bằng cách nào đó
Chuẩn bị cho việc đánh giá cần thời gian
Tất cả công việc cần được hoàn thành bằng bát cứ cách nào và quản lý dự án cần được theo dõi tới khi hoàn thành

## Slide 16
Exercise 17-1: Conducting an Independent Project Peer Review
Exercise 17-1
Conducting an Independent Project Peer Review
Bài tập 17-1: tiến hành đánh giá một dự án
Bài 17-1
Tiến hành một cuộc đánh giá độc lập của dự án