## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
What This Unit is About
  This section summarizes the project management framework and the skills a project manager needs, and it closes the course. The course concludes with an exam to let the students test what they have learned in the class.
What You Should Be Able to Do
  Now that you have completed this course, you should be able to:
    Build a performing organization and project team
    Identify and validate project requirements
    Create project plans Establish project estimates and project schedules
    Develop Work Breakdown Structures (WBS)
    Manage overall change control
    Control project execution processes
    Terminate a project with a closure strategy
    Perform your role as a project manager
    Describe the nine PMI knowledge areas
References A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute
Unit 20. Wrap-Up of Principles of Project Management
Bài 20: Tóm tắt các nguyên tắc của dự án
Bài này giới thiệu
  Phần tóm tắt khung quản lý dự án và quản, và các kỹ năng mà người quản lý cần và nó đóng khóa học. Khóa học kết thúc với một kỳ thi để cho học sinh kiểm tra những gì họ học được
Bạn nên làm gì
  Bạn đã hoàn thành khóa học bạn co s thể
    Xây dựng một đội nhóm hiệu quả
    Định nghĩa và xác định yêu cầu dự án
    Lập kế hoạch dự án và lịch biểu
    Xây dựng cấu trúc phân chia công việc (WBS)
    Kiểm soát thay đổi tổng thể
    Kiểm soát quy trình thay đổi dự án
    Chấm dứt dự án
    Thực hiện vai trò của bạn như là một quản lý dự án
    Miêu tả 9 lĩnh vực kiến thức PMI
Tài liệu tham khảo Kiến thức tài liệu hướng dân của cơ quan quản lý (PMBOK® Tái bản lần thứ ba), Pennsylvania: Viện quản lý dự án

## Slide 3
Final Objectives
Now that you have completed this course, you should be able to:
  Build a performing organization and project team
  Identify and validate project requirements
  Create project plans
  Establish project estimates and project schedules
  Develop Work Breakdown Structures (WBS)
  Manage overall change control
  Control project execution processes
  Terminate a project with a closure strategy
  Perform your role as a project manager
  Describe the nine PMI knowledge areas
Mục đích cuối cùng
Bây giờ bạn hoàn thành bài học này,bạn có thể :
  Xây dựng đội nhóm hiệu quả
  Xác định,xác nhận yêu cầu dự án
  Lập kế hoạch dự án
  Lập kế hoạch và lịch biểu dự án
  Xây dựng cấu trúc và phân chia công việc (WBS)
  Quản lý kiểm soát thay đổi tổng thể
  Kiểm soát quy trình thực hiện dự án
  Kết thúc dự án với một chiến lược
  Thực hiện vai trò của bạn như người quản lý
  Mô tả 9 lĩnh vực PMI

## Slide 4
Skills a Project Manager Needs (1 of 2)
A project manager needs:
  A sound understanding of the industry
  Experience managing projects through all phases of the project life cycle
  Excellent communication and teaming skills
  Skills managing and motivating people to deliver according to rigorous timetables
  A solid appreciation of business planning and strategy techniques
Kỹ năng người quản lý dự án cần( 1 trong 2)
Người quản lý dự án cần:
  Sự hiểu biết về ngành
  Kinh nghiệm quản lý tất cả giai đoạn của chu kỳ sống dự án
  Giao tiếp tốt và kỹ năng làm việc nhóm tốt
  Kỹ năng quản lý và động viên mọi người phân phối thời gian hiệu quả
  Một đánh giá vững chắc về kế hoạch kinh doanh chiến lược

## Slide 5
Skills a Project Manager Needs (2 of 2)
A project manager needs:
  Ability to understand and implement change management programs
  IT literacy and knowledge of the advantages that IT might bring to an application
  Ability to execute the concepts of risk management
  Ability to manage client expectations while retaining alignment with evolving business needs
Kỹ năng quản lý dự án cần
Kỹ năng quản lý dự án cần:
  Khả năng hiểu và thực hiện các chương trình quản lý thay đổi
  Biết được CNTT và những ưu điểm mà CNTT mang lại được
  Khả năng thực hiện và quản lý các rủi ro
  Khả năng quản lý kỳ vọng của khách hang trong khi giữ giữ được sự phù hợp với nhu cầu kinh doanh

## Slide 6
Additional Project Management Courses
More courses designed to enhance your project management skills:
  Project Leadership and Team Building (N2651)
  Financial Management for Project Managers (N2652)
  Contracting for Project Managers (N2653)
  Project Risk Management (N2654)
  Project Cost & Schedule Management (N2658)
  Applying Project Management Principles (N2670)
  Leading Complex Projects Workshop (N2677)
  PMP Examination Preparation (N2672)
Bổ sung cho khóa học quản lý dự án
Có nhiều khóa học thiết kế nâng cao cho kỹ năng quản lý dự án:
  Xây dung đội nhóm và quản lý dự án (N2651)
  Quản lý tài chính cho người quản lý dự án (N2652)
  Hợp đồng cho người quản lý dự án (N2653)
  Quản lý rủi ro (N2654)
  Chi phí dự án và quản lý lịch trình (N2658)
  Áp dụng các nguyên tắc quản lý dự án (N2670)
  Hội thảo dự án phức hợp hang đầu (N2677)
  Chuẩn bị thi PMP (N2672)

## Slide 7
Thanks and Good Luck
See You...
Cảm ơn và chúc may mắn
Hẹn gặp bạn

## Slide 8
25 questions in 30 minutes
(25 câu hỏi trong 30 phút)
Have fun
(Chúc vui vẻ!)
End of Class Exam
(Kết thúc kỳ thi)

## Slide 9
Appendix A. Case Study Improvement Project Summary of Intent RestEasy Hotels
The Statement of Need RestEasy Hotels chain has 20 hotels spread throughout the country. This number is due t increase throughout the coming year with a planning estimate of 24 hotels at the end of next year.
The hotel chain follows a set of standard manual procedures across all the hotels that interface back to the home office functions. Apart from some word processing, no computing is done by the hotels themselves. However, at the Home Office some computing facilities exist for typical business functions, such as General Ledger and Payroll.
Phụ lục A. Nghiên cứu điển hình của dự án Intent RestEasy Hotels
Tuyên bố về nhu cầu RestEasy Hotels là chuỗi 20 cửa hang trên khắp cả nước. Con số này tăng cho tới cuối năm và dự kiến có 24 cái vào cuối năm tới
Chuỗi khách sạn tuân theo một loạt thủ tục thủ công tiêu chuẩn trên tất cả các khách sạn liên quan đến các chức năng của văn phòng tại nhà. Ngoài một số xử lý văn bản, không có máy tính được thực hiện bởi các khách sạn mình. Tuy nhiên, tại Home Office có một số cơ sở tính toán tồn tại cho các chức năng kinh doanh điển hình, chẳng hạn như sổ cái và biên chế.

## Slide 10
Appendix A. Case Study Improvement Project Summary of Intent RestEasy Hotels
The Statement of Need The Executive Director of the hotel group has expressed a number of concerns about the group's ability to survive in the increasingly competitive environment. The points that hav been made by the executive director are:
  "I believe that our efficiency in the hotels themselves could be raised so that we can cu costs and show a greater profitability.“
  "I think that our image and customer satisfaction index is falling, relative to other hote as they become more efficient.“
  "We don't appear to have any efficient links between hotels that can exploit the repea business in other hotels in the chain.“
  "I think individual hotels could make use of personal data captured to secure repeat business or create additional business.“
  "I'm sure we could raise our occupancy with more up-to-date information than the current processes provide."
Phụ lục A. Nghiên cứu điển hình của dự án Intent RestEasy Hotels
Tuyên bố về nhu cầu
Giám đốc điều hành của nhóm khách sạn bày tỏ sự lo ngại về khả năng tồn tại của nhóm trong cuộc cạnh tranh ngày càng lớn.Các điểm đã được thực hiện bởi giám đốc điểu hành là
  " Tôi tin rằng hiệu quả của chúng tôi trong các khách sạn của mình có thể được nâng lên để chúng tôi có thể cu chi phí và cho thấy một lợi nhuận lớn hơn.“
  " Tôi nghĩ rằng hình ảnh và chỉ số sự hài lòng của khách hàng đang giảm, tương đối so với các công ty khác khi họ trở nên hiệu quả hơn.“
  " Chúng tôi dường như không có liên kết hiệu quả giữa các khách sạn có thể khai thác kinh doanh tại các khách sạn khác trong chuỗi.“
  " Tôi nghĩ rằng từng khách sạn có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân được thu thập để tạo thêm kinh doanh hoặc để họ trở lại.“
  " Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể nâng cao mức độ chiếm dụng của chúng tôi với thông tin cập nhật hơn so với các quy trình hiện tại cung cấp."

## Slide 11
The Benefit
By addressing the above issues, the hotel chain believes that the customer satisfaction index could be improved and more repeat business would be secured. Also, if the chain could become more profitable, then funds could be allocated to the acquisition of more hotels and thus increase market share. Through a combination of staff reductions and significant increases in both the hotel occupancy and utilization of facilities, the costs are expected to be recouped after approximately 18 months using the new system. The main areas where the benefits are expected are in:
  Guest administration
  Function administration
  Staff and services management
  Marketing information
Lợi ích
Bằng cách giải quyết các vấn đề trên, chuỗi khách sạn tin rằng chỉ số về sự hài lòng của khách hàng có thể được cải thiện và nhiều doanh nghiệp lặp lại sẽ được bảo đảm.Ngoài ra, nếu chuỗi có thể trở nên có lợi hơn, thì các quỹ có thể được phân bổ cho việc mua thêm nhiều khách sạn và do đó tăng thị phần.
Qua sự kết hợp của việc cắt giảm nhân viên và tăng đáng kể cả việc chiếm dụng khách sạn và sử dụng các cơ sở, chi phí dự kiến sẽ được thu hồi sau khoảng 18 tháng sử dụng hệ thống mới. Các lĩnh vực chính mà các lợi ích dự kiến là trong:
  Quản trị khách hàng
  Quản lý chức năng
  Quản lý nhân viên và dịch vụ
  Thông tin quảng bá sản phẩm

## Slide 12
The Solution Chosen by RestEasy
A number of options were considered, but the Executive Director decided to install a computer system in each hotel. Personal computers would be spread throughout the hotel business functions and tied into an IBM midsize system in the Home Office. The IBM midsize system is running an end-to-end hotel management system provided by the Sleep Away Software Group which provides flexibility for tailoring its functionality to the needs of a hotel chain. A supplied network connects each of the 20 hotels together with the two computers installed at the Home Office to enable the timely flow of information within the organization. The cost for implementing this solution has yet to be determined but the Executive Director is convinced that the chain needs to undertake this project to remain competitive and growthe business.
Giải pháp được lựa chọn bởi RestEasy
Một số lựa chọn được xem xét, Nhưng giám đốc điều hành đã quyết định cài đặt hệ thống máy tính cho mỗi khách sạn. Máy tính cá nhân sẽ được lan truyền khắp các chức năng kinh doanh của khách sạn và được gắn vào một hệ thống cỡ trung của IBM trong Home Office. Hệ thống cỡ trung của IBM đang chạy hệ thống quản lý khách sạn cuối cùng được cung cấp bởi Nhóm phần mềm Sleep Away cung cấp tính linh hoạt cho việc điều chỉnh tính năng của nó theo nhu cầu của chuỗi khách sạn. Một mạng lưới cung cấp kết nối mỗi trong 20 khách sạn cùng với hai máy tính được cài đặt tại Home Office để có thể truyền tải kịp thời thông tin trong tổ chức. Chi phí cho việc thực hiện giải pháp này vẫn chưa được xác định nhưng Giám đốc điều hành tin rằng chuỗi khách sạn cần phải thực hiện dự án này để duy trì tính cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh.

## Slide 13
Considerations
1. Structural changes required within the hotels and head office to accommodate the computer system. 2. New procedures need to be established for both the hotel and head office staff. 3. The system needs to be installed without causing disruption of hotel functions and without provoking complaints from the guests. 4. The staff of each hotel needs to be trained on the new system and procedures prior to the system going live in their hotel. 5. The system needs to provide a mechanism for the RestEasy Hotel staff to get questions answered related to the new systems and procedures. 6. Establish metrics to measure the productivity increase of the hotel staff in accomplishing administrative tasks. 7. Establish process for measuring the customer’s satisfaction with the new systems and procedures.
Sự cân nhắc
1. Cấu trúc thay đổi cần thiết trong khách sạn và trụ sở thích ứng với hệ thống máy tính. 2.Hệ thống mới cần được cài đặt cho cả khách sạn và nhân viên. 3. Hệ thống cần được cài đặt mà không làm phiền toái đến chức năng và khách hàng
4.Nhận viên của từng khách hang cần được đào tạo từ hệ thống mới trước khi hoạt động trong khách sạn 5. Hệ thống cần cung cấp một cơ chế cho nhân viên RestEasy Hotel để hỏi và trả lời câu hỏi liên quan 6. Thiết lập thước đo để đo năng suốt của nhân viên trong việc hoàn thành các nhiệm vụ hành chính 7. Thiết lập quá trình đo sự hài lòng của khách hàng cùng với hệ thống và sản phẩm mới.

## Slide 14
Summary
Based on the Executive Director's decision, a computer-based system is installed in each hotel and linked to the head office. This decision was made exclusively by the Executive Director based on information he gathered while attending a conference on hotel management. The exact functional requirements of the computer and software systems to satisfy the needs of the hotels and head office are not clearly defined and documented. It is clearly the intent of the chain to have a standard system installed which has demonstrable and measurable benefits for the chain, its staff, and most importantly, its customers. Since the chain plans to add four hotels by the end of next year, the Executive Director has indicated his desire to have the computer system installed and functional in the existing hotels within 12 months.
Tóm lược
Căn cứ dựa trên quyết định của giám đốc điều hàng,Hệ thống cần được cài đặt ở mỗi khách sạn và được liên kết tới trụ sở chính. Quyết định được giám đốc thực hiện độc lập khi ông tham dự một cuộc họp về quản lý khách sạn.Các yêu cầu chức năng chính xác của hệ thống máy tính và phần mềm để đáp ứng nhu cầu của khách sạn và trụ sở chính không được xác định trong tài liệu. Ý định của chuỗi đề hệ thống được cài đặt ,nó có thể chứng minh và đo lường được đối với chuỗi nhân viên và quan trọng nhát là khách hàng. Kể từ khi chuỗi kế hoạch bổ sung thêm bốn khách sạn vào cuối năm tới, Giám đốc Điều hành đã cho thấy mong muốn của mình để có hệ thống máy tính cài đặt và hoạt động trong các khách sạn hiện tại trong vòng 12 tháng.

## Slide 15
Appendix B. Project Charter
To: Project Manager of RestEasy Hotels Improvement Project From: Executive Director, RestEasy Hotels Group Date: January 12, 2005 Assignment As part of the RestEasy Hotels Improvement Project, you have been assigned as the Project Manager responsible for the initial training of the hotel staff on the new hotel management system that is being installed in all 20 hotels around the country. You are responsible for ensuring that all users in each hotel are trained within one week of the system's installation at their hotel. You work closely with other members of the RestEasy Hotels Improvement Project Team to ensure that all project objectives are met.
Phụ lục B.Điều lệ dự án
Tới: Giám đốc dự án khách sạn RestEasy Từ: giám đốc điều hành RestEasy Hotels Group Ngày: 12 tháng 2005 Chuyển nhượng Một phần của dự án nâng cấp khách sạn RestEasy, Bạn được giao trách nhiệm quản lý dự án về việc đào tạo cho nhân viên quản lý hệ thống hiện đang được lắp đặt tại 20 quốc gia. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo tất cả người sử dụng đều được đào tạo trong vòng một tuần kể từ khi hệ thống được cài đặt. Bạn làm việc chặt chẽ với các thành viên khác nâng cao làm việc nhóm để đảm bảo tất cả mục tiêu được đáp ứng

## Slide 16
Responsibilities
Specifically, you are to do the following:
  Act as the central point of contact for all formal project-related communication among the project stakeholders.
  Ensure that all project team members are aware of their responsibilities and commitments and that they perform them as promised.
  Ensure that all contractual commitments are fulfilled on time, within budget, and to the complete satisfaction of the sponsor.
  Ensure that a system is in place to document and control contractual performance.
  Prepare a realistic, detailed project plan and obtain agreement to the plan from all stakeholders.
  Maintain a Project Control Book that contains all relevant project information.
  Control cost, schedule, and technical variance from the plan.
  Report project status to management on a regular basis
Trách nhiệm
Cụ thể, bạn làm như sau:
  Làm việc với tất cả các bên liên quan như là cái chính quan trọng.
  Đảm bảo rằng tất cả thành viên nhóm đều ý thức có trách nhiệm và cam kết như đã hứa
  Đảm bảo rằng tất cả hơp đồng đều hoàn thành đầy đủ đúng thời gian, ngân sách và chỉ tiêu của nhà tài trợ.
  Đảm bảo hệ thống thay thế tài liệu và được kiểm soát hiệu suất hợp đồng
  Chuẩn bị cho thực tế, kế hoạch chi tiết dự ánvà đạt được ký kết giữa các bên liên quan
  Duy trì sách kiểm toán dự án chứa tất cả thông tin dự án
  kiểm soát giá cả, lịch trình công nghệ ,những sự khác biệt so với kế hoạch
  Báo cáo tình trạng quản lý dự án một cách thường xuyên

## Slide 17
Authority
The scope of your authority as Project Manager includes the following:
  Authority to lead your project team
  Authority to issue specific directives as necessary
  Direct access to the sponsor or executive project manager on all matters related to this project
  Control and distribution of your project budget
  Authority to require periodic project team status reporting
  Authority to monitor the time, cost, and performance activities of your project team and to ensure that all problems are promptly identified, reported, and solved
  Authority to cross functional organization lines and to interface with all levels of RestEasy Hotels management to achieve project success
  Authority to negotiate with RestEasy Hotel’s functional managers for changes in resource assignments
  Authority to delegate responsibilities and authority to project team associates
Thẩm quyền
Phạm vi quyền hạn của bạn như quản lý dự án bao gồm:
  Quyền hạn để lãnh đạo nhóm dự án của bạn
  Thẩm quyền ban hành các chỉ thị cụ thể khi cần thiết
  Tiếp cận trực tiếp với nhà tài trợ hoặc giám đốc dự án điều hành về mọi vấn đề liên quan đến dự án này
  Kiểm soát và phân phối ngân sách dự án của bạn
  Quyền yêu cầu báo cáo tình trạng nhóm dự án định kỳ
  Quyền giám sát thời gian, chi phí và hoạt động của đội dự án và đảm bảo rằng tất cả các vấn đề được xác định, báo cáo và giải quyết kịp thời
  Thẩm quyền vượt qua các đường dây tổ chức chức năng và để giao tiếp với tất cả các cấp quản lý RestEasy Hotels để đạt được thành công của dự án
  Thẩm quyền đàm phán với những người quản lý chức năng của RestEasy Hotel để thay đổi các bài tập nguồn lực
  Thẩm quyền phân cấp trách nhiệm và thẩm quyền cho các cộng sự viên dự án

## Slide 18
Constraints
Some of the project team members have constraints on when they can travel, and for how long they can be away from their primary work location.
Team members' functional managers can assign them full or part time to other project teams, but I assure you that this project is currently at the top of our portfolio.
Overtime hours need to have prior approval.
Cost containment must be a priority of all team members but must not impact the overall success of the project.
Hạn chế
Một số thành viên của nhóm dự án có những hạn chế về thời gian họ có thể đilại, và trong bao lâu họ có thể xa địa điểm làm việc chính của họ
Các nhà quản lý chức năng của các thành viên nhóm có thể chỉ định họ toàn thời gian hoặc bán thời gian cho các nhóm dự án khác, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng dự án này hiện đang nằm trong danh mục đầu tư của chúng tôi.
Làm việc toàn thời gian cần có sự chấp thuận trước.
Ngăn chặn chi phí là ưu tiên của tất cả thành viên nhóm nhưng không ảnh hưởng đến thành công chung của dự án

## Slide 19
Constraints
The overall project sets up, configures, and installs IBM processors and third-party hotel-management software in all RestEasy hotels within 12 months, in accordance with the specifications approved by the sponsor. The system is rolled out as follows:
  A prototype of the new system and its training is developed, installed, and tested in a sponsor-designated hotel no later than six weeks before the targeted installation date for the first hotel.
  All reviews of the prototype, training, and agreed-to changes must be completed within two weeks of the targeted first installation. Please refer to the RestEasy Hotels Improvement Project Summary of Intent which contains additional information related to this project.
Hạn chế
Dự án tổng thể thiết lập, cấu hình, và bộ vi xử lý IBMvà phần mềm quản lý khách sạn cho bên thứ ba trong tất cả các khách sạn trong 12 tháng,phù hợp với các thông số được người bảo trợ phê duyệt. Hệ thống được triển khai như sau:
  Một mẫu thử nghiệm của hệ thống mới và việc đào tạo của nó được phát triển, lắp đặt và thử nghiệm tại một khách sạn được nhà tài trợ chỉ định chậm nhất là sáu tuần trước ngày cài đặt mục tiêu cho khách sạn đầu tiên..
  Tất cả các bài đánh giá về nguyên mẫu, đào tạo và các thay đổi được đồng ý phải hoàn thành trong vòng hai tuần kể từ lần cài đặt đầu tiên được nhắm mục tiêu. Vui long tham khảo trước dự án cải thiện RestEasy Hotels trong đó có thêm thông tin liên quan đến dự án này

## Slide 20
Appendix C. Customer Contract Draft Contract Between RestEasy Hotels and IBM Corporation
Statement of Work IBM Corporation (hereinafter, the Supplier) provides the two midrange computers and all applicable operating systems software to be installed at the RestEasy (hereinafter, the Customer) Hotels Home Office. The Supplier sources the personal computers to be installed at each of the hotels and the Home Office from American Systems per the specifications listed below. The Supplier sources that hotel package software from Royal Software, and the Supplier is responsible for tailoring the software to meet the needs of the Customer. The actual locations, dates, and quantities for delivery is determined at a later date. The Customer provides this delivery information in separate correspondence 30 days prior to scheduled deployment. All locations are domestic and spread across the country.
Phụ lục C. Hợp đồng khách hang giữa IBM và RestEasy Hotels
Báo cáo công việc Tập đoàn IBM (sau đây gọi là Nhà cung cấp) cung cấp hai máy tính cỡ trung và tất cả các phần mềm hệ điều hành hiện hành được cài đặt tại RestEasy (sau đây gọi là Khách sạn) Khách sạn. Nhà cung cấp đưa ra các máy tính cá nhân sẽ được cài đặt tại mỗi khách sạn và văn phòng trung tâm từ Hệ thống Hoa Kỳ theo các thông số kỹ thuật được liệt kê dưới đây. Các nguồn cung cấp phần mềm gói khách sạn từ Royal Software, và Nhà cung cấp chịu trách nhiệm điều chỉnh phần mềm để đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng. Địa điểm thực tế, ngày, và số lượng cho giao hàng được xác định vào một ngày sau đó. Khách hàng cung cấp thông tin phân phối này bằng thư tín riêng 30 ngày trước khi triển khai theo lịch trình. Tất cả các địa điểm đều trong nước và lan rộng khắp cả nước.

## Slide 21
Appendix C. Customer Contract Draft Contract Between RestEasy Hotels and IBM Corporation
Statement of Work
Exact technical requirements and specifications are incorporated herein by inclusion in the specifications list below. The Supplier preloads necessary software provided by the Supplier, as well as any software provided by the Customer, before delivery to the Customer's sites as agreed to in this contract. A two year warranty is provided under this base contract, while follow-on services, if any, are described and agreed to under separate agreements. The personal computers are to be delivered 90 days from contract date
Phụ lục C. Hợp đồng khách hang giữa IBM và RestEasy Hotels
Báo cáo công việc
Yêu cầu kỹ thuật chính xác và các thông số kỹ thuật được kết hợp ở đây bằng cách đưa vào danh sách các đặc điểm kỹ thuật dưới đây. Nhà cung cấp tải trước phần mềm cần thiết do Nhà cung cấp cung cấp, cũng như bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Khách hàng, trước khi giao hàng đến các trang web của Khách hàng như đã đồng ý trong hợp đồng này. Bảo hành hai năm được cung cấp theo hợp đồng cơ bản này, trong khi dịch vụ tiếp theo, nếu có, được mô tả và đồng ý theo các thỏa thuận riêng. Các máy tính cá nhân sẽ được giao 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

## Slide 22
Specifications List Standard Features: 2.49 GHz Intel Pentium 4 Processor 128 MB DDR SDRAM memory 80 GB hard drive CD-RW Integrated Ethernet and modem 15-inch (13.8-inch VIS) Color Monitor Preloaded software: Microsoft Windows 2000 Professional Edition, including standard utilities Lotus SmartSuite Millennium Norton Antivirus (OEM Version) Internet Explorer Royal Client Hotel software, provided by Royal Software, customized by the Supplier Terms of Payment The Customer pays the Supplier on two milestones for the work performed and equipment/software supplied under this contract. Those milestones are: • One-half of all monies due under this contract payable upon receipt and acceptance of one-half of the required equipment/software. • The other half of the total due under this contract is payable at the conclusion of the work under this contract
Thông số kỹ thuật Các tính năng tiêu chuẩn: Vi xử lý 4 nhân 2.49 GHz Intel Pentium
128 MB DDR SDRAM Bộ nhớ 80 GB ổ cứng CD-RW Integrated Ethernet and modem 15-inch (13.8-inch VIS) Color Monitor Phần mềm mặc định: Microsoft Windows 2000 Professional Edition, bao gồm tiện ích tiêu chuẩn Lotus SmartSuite Millennium Diệt virut (OEM Version) Internet Explorer Royal Client Hotel software, Cung cấp bởi Royal software, tùy chỉnh bởi nhà cung cấp Điều khoản thanh toán Khách hàng trả cho Nhà cung cấp về hai cột mốc cho công việc đã thực hiện và thiết bị / phần mềm được cung cấp theo hợp đồng này. Những cột mốc đó là: : • Một nửa số tiền phải trả theo hợp đồng này phải trả khi nhận được và chấp nhận một nửa số thiết bị / phần mềm yêu cầu.. • Nửa còn lại của tổng số tiền phải trả theo hợp đồng này được trả khi kết thúc công việc theo hợp đồng này