## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 4.Defining the Project Xác định dự án
What This Unit is About
  This unit discusses the differences between organizational structures and their influences on project management, describes the function of a Project Charter, and describes how to create a Project Definition document.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to :
  Differentiate between organizational structures.
  Describe the function of a Project Charter.
  Describe how to create the Project Definition document
How You Will Check Progress Accountability :
  Class discussion
  Team Exercise 4-1 : Establish Goals and Objective
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.
Bài học này nói về:
  Bài học này thảo luận về các điểm khác nhau giữa cơ cấu tổ chức và các ảnh hưởng của chúng đối với quản lý dự án, miêu tả chức năng của một bản điều lệ dự án và các thức tạo ra một tài liệu định nghĩa dự án.
Bài học mang lại:
Sau bài học, bạn có thể:
  Phân biệt các cơ cấu tổ chức.
  Miêu tả chức năng của điều lệ dự án.
  Miêu tả cách thức tạo ra một tài liệu định nghĩa dự án.
Kiểm tra quá trình tiếp thu của bạn:
Giải trình :
  Thảo luận trên lớp.
  Bài tập nhóm 4-1: Thiết lập mục đích và mục tiêu
Tài liệu tham khảo:
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.

## Slide 3
Unit Objectives Mục tiêu bài học
After completing this unit, you should be able to :
  Differentiate between organizational structures
  Describe the function of a Project Charter
  Describe how to create the Project Definition document.
Sau bài học, bạn có thể:
Phân biệt các cơ cấu tổ chức.
Miêu tả chức năng của điều lệ dự án.
Miêu tả cách thức tạo ra một tài liệu định nghĩa dự án.

## Slide 4
Figure 4-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 4-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Monitoring & Controlling Processes
(Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Planning Processes
(Quá trình lập kế hoạch)
Initialing Processes
(Quá trình khởi tạo)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Project Management Process Groups (Nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Types of Organizational Structures (Các loại cấu trúc tổ chức)
The three types of organizational structures are : (3 loại cấu trúc tổ chức)
President(chủ tịch)
VP(phó chủ tịch)
Purchasing(người thu mua)
Marketing(quảng bá)
VP(phó chủ tịch)
Production(sản phẩm)
Development(phát triển)
Functional (Chức năng)
Projectized (Theo dự án)
President(chủ tịch)
Alpha Project
Beta Project
Delta Project
Support
Clerical
Team member
Team member
Support
Clerical
Team member
Support
Clerical
Team member
Matrix (Ma trận)
President
VP
VP
Puchasing
Marketing
Production
Development
Alpha Project
Beta Project
Delta Project

## Slide 6
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Organization Structure Cấu trúc tổ chức | Functional Về chức năng |  | Matrix Ma trận |  | Projectized Hình thức dự án
Project Characteristics Các đặc điểm của dự án |  | Weak Matrix Ma trận yếu | Balanced Matrix Ma trận cân bằng | Strong Matrix Ma trận mạnh | 
Project Manager’s Authority Cơ quan quản lý dự án | Little or None Ít hoặc không có | Limited Hạn chế | Low to Moderate Thấp đến trung bình | Moderate to High Trung bình đến cao | High to Almost Total Cao đến gần hoàn chỉnh
Resource Availability Nguồn lực sẵn có | Little or None Ít hoặc không có | Limited Hạn chế | Low to Moderate Thấp đến trung bình | Moderate to High Trung bình đến cao | High to Almost Total Cao đến gần hoàn chỉnh
Project Manager’s Role Vai trò của người quản lý dự án | Part-time Bán thời gian | Part-time Bán thời gian | Full-time Toàn thời gian | Full-time Toàn thời gian | Full-time Toàn thời gian
Project Management Administrative Staff Quản lý dự án Nhân viên quản lý | Part-time Bán thời gian | Part-time Bán thời gian | Part-time Bán thời gian | Full-time Toàn thời gian | Full-time Toàn thời gian
How Organizational Structures Influence Projects
Các cấu trúc tổ chức ảnh hưởng đến dự án như thế nào

## Slide 7
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
A project charter is a document that formally authorizes a project
It is a document usually issued by an entity external to the project organization which provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities. A project charter :
  Includes the business need that the project is to address.
  Includes the product description
  Establishes the scope of the project
  Names the project manager as the responsible and authorized party
  Identifies the project deliverables, schedule, and budget
  Is concise
When a project is under contract, the signed contract may serve as the project charter.
Project Charter Điều lệ dự án
Điều lệ dự án là một tài liệu cho phép chính thức một dự án hoạt động
Đây là một tài liệu thường được cung cấp bởi một đối tượng bên ngoài tổ chức dự án, cung cấp cho người quản lý dự án quyền sử dụng các tài nguyên, tổ chức cho các hoạt động của dự án.
Một điều lệ dự án:
  Bao gồm các nhu cầu kinh doanh mà dự án phải giải quyết.
  Bao gồm các mô tả sản phẩm.
  Thiết lập phạm vi của dự án.
  Chỉ định người quản lý dự án như người chịu trách nhiệm hay được ủy quyền.
  Xác định mục tiêu dự án, tiến độ và ngân sách.
  Ngắn gọn, xúc tích.
Khi một dự án thuộc hợp đồng, hợp đồng đã ký có thể được sử dụng làm điều lệ dự án.

## Slide 8
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Purpose of the Project Charter Mục đích của điều lệ dự án
The purpose of the Project Charter is to document the :
  Reasons for undertaking the project
  Objectives and constraints of the project
  Directions concerning the solution
  Identities of the main stakeholder
It should be issued by the project sponsor, and at a level appropriate to the needs of the project
Mục đích của điều lệ dự án là để dẫn chứng tài liệu :
  Các lý do thực hiện dự án.
  Nhiệm vụ và ràng buộc của dự án.
  Chỉ dẫn liên quan đến giải pháp.
  Danh tính của cổ đông chính.
Nó phải được đưa ra bởi nhà tài trợ dự án và ở mức độ phù hợp với nhu cầu của dự án

## Slide 9
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Project Definition document : Overview document that describes the shape of the project and incudes the objectives and scope, the stakeholders and proposed organization with responsibilities, and the major risks associated with the project.
The purpose is to :
  Formalize the understanding of the Project Charter by the delivery organization
  Provide the plan element in order to control the planning and defining activities
  Give an initial description of the project framework for the planning activities
  Gather the fundamental characteristics of the project in a unique document.
It is NOT :
  A Project Charter .
  A Team Charter
  A Customer Contract
Project Definition Xác định dự án
Tài liệu định nghĩa dự án: Tài liệu tổng quan mô tả hình dạng của dự án, bao gồm các mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan và tổ chức được đề xuất có trách nhiệm với dự án cũng như các rủi ro chính liên quan đến dự án
Mục đích:
  Chính thức hoá sự nhận biết về điều lệ dự án bởi tổ chức phân phối.
  Cung cấp các yếu tố kế hoạch để kiểm soát các hoạt động xác định và quy hoạch.
  Đưa ra mô tả ban đầu về khuôn khổ dự án cho các hoạt động lập kế hoạch.
  Thu thập các đặc tính cơ bản của dự án trong một tài liệu duy nhất
Nó không phải là :
  Một bản điều lệ dự án
  Không phải là một bản điều lệ nhóm.
  Không phải một hợp đồng với khách hàng.

## Slide 10
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Interrelated projects
Acceptance criteria
Signatures
Reviews
Communication plan
Change management plan
Financial analysis
References
Project Definition Document Components Nội dung tài liệu Xác định dự án
Introduction and summary of the project
Project objectives
Project deliverables
Key milestones
Assumptions
Risks
Resource requirements
Constraints
Giới thiệu và tóm tắt dự án.
Nhiệm vụ của dự án.
Sản phẩm chuyển giao từ dự án
Những cột mốc quan trọng.
Các giả định.
Các rủi ro.
Các yêu cầu tài nguyên.
Các ràng buộc.
Các dự án có liên quan
Tiêu chí chấp nhận
Chữ ký
Đánh giá
Kế hoạch truyền thông
Kế hoạch quản lý thay đổi
Phân tích tài chính
Tài liệu tham khảo

## Slide 11: Project definition Xác định dự án
1. Determine the purpose and objectives of the project
2. Determine the scope of the project
3. Document the Project Statement
1. Xác định mục đích và mục tiêu dự án
2. Xác phạm vi dự án
3. Làm tài liệu Phác thảo dự án

## Slide 12: 1. Determine the Goal & objectives of the project 1. Xác định mục đích và mục tiêu dự án
Goals are descriptions of what the project will achieve. Purpose is generally not measurable.
Objectives are subsets (measurable) of goals. Achieving a goal will show how far the project's overall goals have been achieved.
Mục đích (Goals) là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái gì. Mục đích nói chung không đo được.
Mục tiêu (Objectives) là các tập hợp con (có thể đo được) của mục đích. Việc đạt tới một mục tiêu sẽ nói lên rằng việc đạt tới các mục đích tổng thể của dự án đã đi đến mức nào.

## Slide 13: The value of clear goals Giá trị của các mục tiêu rõ ràng
Establish project sponsor expectations
Set goals to guide the project team
Lets determine the end time!
Thiết lập sự mong đợi của nhà tài trợ dự án
Đưa ra mục tiêu để hướng dẫn đội dự án
Cho phép xác định thời điểm kết thúc!
Goal
Team

## Slide 14: Goals and compromises Các mục tiêu và thoả hiệp
Scope
Time
Quality
Money

## Slide 15: Relationship between purpose and goal Quan hệ giữa mục đích và mục tiêu
Objectives must be specific details of the purpose
Subtlety and consistency for purpose
When all goals have been achieved, the goal is achieved
Mục tiêu phải là chi tiết cụ thể của mục đích
Phụ hoạ và nhất quán cho mục đích
Khi tất cả các mục tiêu đã đạt được, có nghĩa là mục đích đã đạt được
Mục đích #1
Mục tiêu #1
Mục tiêu #2
Mục tiêu #3

## Slide 16: Example 1: Bridge construction project Ví dụ 1: Dự án xây cầu
Purpose:
  Build a modern bridge across the Red River within a period of time and within budget
Objectives supporting this purpose:
  Bridge carrying cars with a maximum capacity of 15 tons
  Bridge weight is 20% lighter than bridges of the same length
  The lifespan of bridges must be over 100 years
  Ensure 4 lanes for cars, 2 lanes for motorbike and 2 lanes for pedestrians
  Funds allocated 5 million dollars
  The bridge will be completed before September 2, xxxx.
Mục đích:
  Xây dựng một cái cầu hiện đại qua sông Hồng phạm vi một khoảng thời gian và trong phạm vi ngân sách
Các mục tiêu hỗ trợ cho mục đích này:
  Cầu chở được xe ô tô có tải trọng tối đa 15 tấn
  Trọng lượng cầu nhẹ hơn 20% so với các cây cầu cùng chiều dài
  Tuổi thọ của cầu phải đảm bảo trên 100 năm
  Đảm bảo cho 4 làn xe ô tô chạy, 2 làn xe máy và 2 làn người đi bộ
  Kinh phí cấp phát 5 triệu đô la
  Cầu sẽ xây xong trước ngày 2 tháng 9 năm xxxx.

## Slide 17: Ex. 2: Provincial hospital construction project Ví dụ 2: Dự án xây dựng bệnh viện tỉnh
Goal of the project:
  Building a modern general hospital, serving the treatment and health care for people in the province
The objectives of the project:
  The hospital has a campus of 20 000 square meters
  The hospital has 20 boarding rooms, with 300 beds
  The hospital has the following departments: Heart / Cardiology, Bone, ....
  The hospital has about 50 doctors, 100 nurses, 200 nurses working
  Estimated budget: 4 million USD
  Estimated time: 2 years
Mục đích của dự án:
  Xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại, phục vụ việc chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh
Các mục tiêu của dự án:
  Bệnh viện có khuôn viên 20 000 mét vuông
  Bệnh viện có 20 phòng nội trú, với 300 giường bệnh
  Bệnh viện có các Khoa: Tim/mạch, xương, ....
  Bệnh viện có khoảng 50 bác sỹ, 100 y tá, 200 hộ lý làm việc
  Kinh phí dự kiến: 4 triệu USD
  Thời gian dự kiến: 2 năm

## Slide 18: Ví dụ 3: Đề án Tin học hoá QLHC Nhà nước, 2001-2005
Mục đích dự án:
Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.
Các mục tiêu dự án
  Nâng cấp mạng Tin học diện rộng Chính phủ
  Đào tạo tin học cho lực lượng cán bộ viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước
  Xây dựng các cở sở dữ liệu quốc gia (văn bản quy phạm pháp luật, cán bộ, công chức, dân cư, tài nguyên đất, tài chính, v.v...)
  Tin học hoá các dịch vụ công: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v...
  Thời gian thực hiện Đề án : 5 năm 2001-2005
  Kinh phí thực hiện Đề án: 1000 tỷ VND

## Slide 19: What is scope management? Quản lý phạm vi là gì?
Phạm vi (Scope) là một danh sách tất cả những gì dự án phải làm (và có thể là dự án không phải làm). Dự án phải có một phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không dự án sẽ không bao giờ kết thúc.
Các thành quả chuyển giao (Deliverable) là những thành quả của dự án mà sẽ chuyển giao như: phần cứng, phần mềm (mua hoặc đặt làm), bảo hành, chuyển giao…
Nhóm dự án và các người liên quan (Stakeholders) phải cùng hiểu những sản phẩm nào được tạo ra như là kết quả của dự án và chúng được tạo ra như thế nào.
Scope is a list of everything the project has to do (and possibly non-projects). The project must have a clearly written scope, or it will never end.
Deliverable results are deliverables of the project, such as hardware, software (purchase or order), warranty, transfer, etc.
The project team and Stakeholders must understand together what products were created as a result of the project and how they were created.
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
3

## Slide 20: Process of project scope management Quy trình quản lý phạm vi dự án
Initiating project: bắt đầu một dự án hoặc chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo.
Planning: phát triển các tài liệu nhằm cung cấp nền tảng cho các quyết định về dự án trong tương lai.
Definition: chia nhỏ các sản phẩm trung gian của dự án thành các sản phẩm nhỏ hơn, dễ quản lý hơn (WBS).
Verification: hợp thức hóa việc chấp nhận phạm vi của dự án.
Controling: điều khiển những thay đổi của phạm vi dự án.
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
6
Initiating
Verification
Controling
Không
Planning
Definition
Có
Correct

## Slide 21: Methods of selecting the project scope Các phương pháp chọn phạm vi dự án
Phân tích SWOT (mạnh, yếu, cơ hội và nguy cơ).
Phân tích tài chính.
Dùng WSM (mô hình tính điểm cho trọng số - Weighted Scoring Model).
SWOT analysis
Financial analysis
Weighted Scoring Model
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
9

## Slide 22: Phân tích SWOT
.
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
11

## Slide 23: Financial analysis Phân tích tài chính
Phân tích NPV (Net Present Value): giá trị hiện tại tinh, tính lời lỗ qui đổi theo thời điểm hiện tại
ROI (Return on investment) = (total discounted benefits – total discountes costs) / discountes costs: kết quả thu được nhờ đầu tư.
Thời gian hoàn vốn (Payback period).
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
13

## Slide 24: Scoring model with weight Mô hình tính điểm có trọng số
Identify important standards
Assign a weight as a percentage
Score points for each project standard
Scoring each project
Xác định tiêu chuẩn quan trọng
Gán trọng số theo tỉ lệ %
Cho điểm cho mỗi tiêu chuẩn của dự án
Tính điểm từng dự án
Chương 3: Phạm vi hoạt động của dự án
15

## Slide 25: Statement of Work Làm tài liệu Phác thảo dự án
Project outline is the document that defines the scope of the project and the responsibilities of the participants.
As a basis for reaching agreement among the project participants. When agreeing on SOW content, the customer, the project sponsor and the project manager are deemed to have agreed:
  About the purposes and objectives of the project.
  Who is responsible for what
Phác thảo dự án là tài liệu xác định ra phạm vi của dự án và trách nhiệm của những người tham dự.
Là cơ sở để thống nhất ý kiến trong số những bên tham gia dự án. Khi thống nhất về nội dung SOW, khách hàng, người tài trợ dự án và người quản lí dự án coi như đã nhất trí:
  Về các mục đích và mục tiêu của dự án.
  Ai chịu trách nhiệm làm việc gì

## Slide 26: Main components of SOW ... Thành phần chủ yếu của SOW ...
project introduction
  Brief description of the project,
  Explain the intent of the project and the main stakeholders.
  May include some information about historical context
Purpose and goal
Range
  Determine the boundaries of the project
  Product results of the project
  What is included in the project and what is outside the project framework?
Key stakeholders
  Are individuals or groups with interests close to the project.
Giới thiệu dự án
  Mô tả ngắn gọn về dự án,
  Giải thích cho ý đồ của dự án và những bên tham gia chính.
  Có thể bao gồm một số thông tin về bối cảnh lịch sử
Mục đích và mục tiêu
Phạm vi
  Xác định ranh giới của dự án
  Sản phẩm kết quả của dự án
  Những gì được đưa vào trong dự án và những gì bị đưa ra ngoài khuôn khổ dự án
Những người liên quan chính
  Là những cá nhân hoặc tập thể có quyền lợi sát sườn với dự án.

## Slide 27: Main components of SOW Thành phần chủ yếu của SOW
Project resources (human resources)
  Identify key human resources, along with the responsibilities each person (or group of people) will assume.
  Do not identify human resources within an organization
Important milestones
Expense
  If possible, funds are allocated in stages
Part correction / adjustment
Signature of stakeholders
Tài nguyên dự án (nguồn nhân lực)
  Xác định nguồn nhân lực chủ chốt, cùng với trách nhiệm của mỗi người (hoặc nhóm người) sẽ đảm nhận.
  Không nên chỉ xác định các nguồn nhân lực bên trong 1 tổ chức
Các điểm mốc thời gian quan trọng
Kinh phí
  Nếu có thể, kinh phí được phân chia theo từng giai đoạn
Phần hiệu chỉnh/điều chỉnh
Chữ kí các bên liên quan

## Slide 28: Ví dụ: Phác thảo dự án "Giải toả và Di dân xóm liều T.Nhàn"
Tên dự án: Như trên
Người quản lý dự án (PM): Tiến sĩ Nguyễn văn X
Danh sách Ban quản lý dự án:
  Tiến sĩ Nguyễn Văn X, trưởng ban
  Ông A
  Bà B
Chủ đầu tư: UBND qu.Hai Bà Trưng HN
Vi Du

## Slide 29: Review Project Identification Đánh giá Xác định dự án
Clearly report on the objectives of the project?
Avoid describing the solution?
Do the goals cover all aspects of the project? (range, quality, time, investment)
Does it include all goals - even obvious targets that everyone recognizes?
Does every goal have a means to measure the results achieved?
Do the required levels of achievement achieve an acceptable range, including the minimum acceptable level (worst case)?
Báo cáo rõ ràng về các mục tiêu của dự án chưa?
Tránh việc mô tả các giải pháp?
Các mục tiêu bao gồm tất cả các khía cạnh trong phạm vi dự án? (phạm vi, chất lượng, thời gian, đầu tư)
Có phải bao gồm tất cả các mục tiêu - thậm chí cả các mục tiêu hiển nhiên mà tất cả mọi người đều công nhận?
Có phải mỗi mục tiêu đều kèm theo phương tiện đo lường những kết quả đạt được?
Có phải các mức độ yêu cầu của thành tựu đạt được đưa ra một phạm vi chấp nhận được, bao gồm mức chấp nhận tối thiểu (trường hợp xấu nhất)?

## Slide 30: Sponsor / Client must approve Nhà tài trợ/ Khách hàng phải phê chuẩn
Scope of the project
Methodology used
Composition of the project team
A thorough estimate of time and cost
Process for project management
Phạm vi của dự án
Phương pháp luận được sử dụng
Thành phần của đội dự án
Ước tính kỹ lương về thời gian và chi phí
Quy trình đối với việc quản lý dự án

## Slide 31: Ví dụ về Sổ tay dự án CNTT
Ví dụ

## Slide 32
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Questions To Ask When Building a ProjectDefinition Document (1 of 5) Các câu hỏi đặt ra khi xây dựng tài liệu định nghĩa dự án (1/5)
Background and summary of project
  Where did this project come from ?
  Why is it being done?
  What does the customer receive or not receive by project end?
Project objectives
  What is the target of the project?
  What problem should the project solve?
  What are the major components of work on the project?
Project deliverables
  What are the major products required to meet the objectives?
  - Customer deliverables
  - Project deliverables
  - Process deliverables
Bối cảnh và tóm tắt dự án:
  Dự án đã đến từ đâu?
  Tại sao nó chưa được hoàn thành?
  Khác hàng nhận hay không nhận được gì khi dự án kết thúc?
Nhiệm vụ của dự án
  Mục tiêu của dự án là gì?
  Dự án nên giải quyết vấn đề gì?
  Nội dung chính của công việc trong dự án là gì?
Các sản phẩm chuyển giao của dự án
  Các sản phẩm chính cần thiết để đáp ứng mục tiêu là gì?
  - Sản phẩm chuyển giao khách hàng.
  Sản phẩm chuyển giao dự án.
  Sản phẩm chuyển giao quy trình.

## Slide 33
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Questions To Ask When Building a ProjectDefinition Document (2 of 5) Các câu hỏi đặt ra khi xây dựng tài liệu định nghĩa dự án (2/5)
Key milestones
  Where major points in time are important to communicate?
  Why major points in time are important to measure against?
  What are the bureaucratic milestones?
Assumptions
  What unknowns are being made into knowns?
  What are the operating rules and standard
Risk
  What obstacles could jeopardize project success? - Cost .
  - Schedule
  - Requirements .
  - Quality
  - Customer satisfaction
Cột mốc quan trọng
  Các điểm chính về thời gian trong giao tiếp là gì?
  Tại sao những điểm quan trọng trong thời gian lại quan trọng để đo lường?
  Các cột mốc quan trọng là gì?
Các giả định
  Những gì chưa rõ đang được làm rõ?
  Các quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động?
Rủi ro
  Những trở ngại nào gây nguy hiểm cho thành công của dự án?
  - Chi phí
  Kế hoạch.
  Các yêu cầu
  Chất lượng.
  Sự hài lòng của khách hàng.

## Slide 34
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Questions To Ask When Building a Project Definition Document (3 of 5) Các câu hỏi đặt ra khi xây dựng tài liệu định nghĩa dự án (3/5)
Key resource requirements
  What specialized resources are necessary to complete this project?
    Staff
    Material
    Facilities
Constraints
  What issues are restricting this project?
    Technology .
    Staff
    Political .
Interrelated projects
  What effects are there on other programs ?
  What other projects are addressing related issues ?
  What other projects have a potential impact on this project ?
Các yêu cầu chính về tài nguyên
  Những tài nguyên chuyên biệt cần thiết để hoàn thành dự án là gì?
    Nhân viên.
    Nguyên-vật liệu.
    Những tiện nghi.
Ràng buộc
  Những vấn đề hạn chế dự án?
    Công nghệ
    Nhân viên.
    Chính trị
Các dự án có liên quan
  Những tác động nào có trên các chương trình khác?
  Các dự án khác đang giải quyết các vấn đề có liên quan gì?
  Những dự án khác có tác động tiềm ẩn gì đển dự án này?

## Slide 35
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Questions To Ask When Building a Project Definition Document (4 of 5)
Các câu hỏi đặt ra khi xây dựng tài liệu định nghĩa dự án (4/5)
Acceptance criteria
  What technical performance is required?
  What checkpoints are in place to ensure that the right product is being delivered in the right way?
  How is success measured?
Signatures
  What reviews are done? When?
  Who approves project reviews?
Reviews
  At what points are management reviews conducted?
  For what purpose?
  At what points are customer reviews conducted? For what purpose?
  At what points are informal (team, peer) reviews conducted ? For what purpose?
Tiêu chí chấp nhận
  Hiệu suất kỹ thuật nào là bắt buộc?
  Những điểm kiểm tra nào được đặt ra để chắc chắn sản phẩm đang được phân phối đúng cách?
  Thành công được tính toán như thế nào?
Chữ ký
  Những đánh giá nào đã hoàn thành? Khi nào?
  Ai phê duyệt đánh giá dự án.
Đánh giá
  Tại những điểm nào đánh giá quản lý được thực hiện? Cho mục đích gì?
  Tại những điểm nào đánh giá của khách hàng được tiến hành? Cho mục đích gì
  Tại những điểm nào đánh giá không chính thức (nhóm, ngang hàng) được tiến hành? Cho mục đích gì?

## Slide 36
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Questions To Ask When Building a Project Definition Document (5 of 5) Các câu hỏi đặt ra khi xây dựng tài liệu định nghĩa dự án (5/5)
Communication plan
  How do team members communicate?
  How does the team communicate with the customer, stakeholders, and your management?
  What types of meetings are held? Frequency? Purpose?
  What type of reports are written? Frequency? Purpose?
Change management plan
  What process is followed when project change occurs?
Financial Analysis
  Documents with title, date, and version that affect the scope definition
Kế hoạch truyền thông
  Các thành viên nhóm liên kết với nhau như thế nào?
  Nhóm liên kết với khách hàng, cổ đông và người quản lý như thế nào?
  Những cuộc họp nào được tổ chức? Tần số? Mục đích?
  Những loại báo cáo nào được viết? Tần số? Mục đich?
Kế hoạch quản lý thay đổi
  Quy trình nào sẽ được thực hiện khi thay đổi
  xảy ra?
Phân tích tài chính
  Lập tài liệu với tiêu đề, ngày tháng và phiên bản ảnh hưởng tới định nghĩa phạm vi.

## Slide 37
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Key Messages for Unit 4 Thông điệp chính từ bài 4
The structure of the performing organization often constrains the availability of or terms under which resources will become available for a project
A project charter gives the project manager the responsibility and the authority to apply organizational resources to project activities
The project definition document formalizes the understanding of the project charter by the delivery organization.
Cấu trúc của tổ chức thực hiện thường ràng buộc tính sẵn có của các điều khoản trong đó các nguồn lực sẽ trở nên có sẵn cho một dự án
Điều lệ dự án cho người quản lý dự án chịu trách nhiệm và quyền sử dụng các nguồn lực tổ chức cho các hoạt động của dự án
Tài liệu định nghĩa của dự án chính thức hoá sự nhận biết về điều lệ dự án của tổ chức phân phối.

## Slide 38
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Team Exercise 4-1 :Establish Goals and Objectives Bài tập nhóm 4-1 : Thiết lập mục tiêu và mục đich
Project : RestEasy Hotels
Read the handout and be prepared to present your finding to the class
Dự án : Khách sạn RestEasy
Đọc tài liệu và chuẩn bị để trình bày kết quả tìm kiếm của bạn cho lớp