## Slide 1
Unit 7. Identifying & Validating Requirements
What This Unit is About
  This unit discusses the activities included in identifying and validating project requirements and how to define the baseline.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to :
  Describe how to identify and validate project requirements
  Define performance measurement baselines
  Articulate the value of the baselines
  Describe pitfalls in defining requirements
How You Will Check Progress
Accountability :
  Class discussion
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.
Bài 7. Xác định và xác nhận yêu cầu
Bài học này giới thiệu về
  Bài học này thảo luận về các hoạt động bao gồm xác định và xác nhận các yêu cầu của dự án và làm thế nào để xác định đường cơ sở
Bạn có thể làm Sau khi học xong bài, bạn có thể làm
  Mô tả làm thế nào để xác định và xác nhận yêu cầu của dự án
  Xác định các đường cơ sở đo lường hiệu suất
  Xác định giá trị của đường cơ sở
  Mô tả những sai lầm trong việc xác định các yêu cầu
Làm thế nào để kiểm tra tiến độ
Nhiệm vụ
  Thảo luận trên lớp
Tài liệu tham khảo
  Hướng dẫn về Cơ cấu Quản lý Dự án (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania: Viện Quản lý Dự án

## Slide 2: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 3
Unit Objectives
After completing this unit, you should be able to :
  Describe how to identify and validate project requirements
  Define performance measurement baselines
  Articulate the value of the baselines
  Describe pitfalls in defining requirements
Mục tiêu bài học
Sau khi hoàn thành bài học, bạn sẽ có thể làm được :
  Mô tả làm thế nào để xác định và xác nhận yêu cầu của dự án
  Xác định các đường cơ sở đo lường hiệu suất
  Xác định giá trị của đường cơ sở
  Mô tả những sai lầm trong việc xác định các yêu cầu

## Slide 4
Figure 7-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 7-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Monitoring & Controlling Processes
(Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Planning Processes
(Quá trình lập kế hoạch)
Initialing Processes
(Quá trình khởi tạo)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Project Management Process Groups (Nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Performance Measurement Baselines
There should be a clear distinction between project plan and performance measurement baselines
The performance measurement baselines usually change only intermittently, and then generally only in response to an approved scope of work or deliverable change
Projects have three basic performance measurement baselines :
  Requirements
  Schedule
  Budget
Often referred to as the baseline
Cơ sở đo lường hiệu suất
Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa kế hoạch dự án và các đường cơ sở đo lường hiệu năng
Đường đo lường hiệu suất cơ bản thường không thay đổi liên tục, thường chỉ thay đổi để đáp ứng một phạm vi công việc được phê duyệt hoặc một thay đổi khả thi nào đó
Các dự án có ba đường cơ sở đo lường hiệu suất cơ bản:
  Yêu cầu
  Lịch trình
  Ngân sách
Thường được gọi là đường cơ sở

## Slide 6
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Needs (nhu cầu)
Requirements(yêu cầu)
Specifications (thông số kỹ thuật) | Exclusions (loại trừ)
Baseline (kế hoạch ban đầu) | 
Deliverables (các tài liệu có thể chuyển)
Requirements Baseline and Exclusion Definitions (Đường cơ sở yêu cầu và định nghĩa loại trừ)
Needs : Needs are activities, services, products, and deliverables that are useful, required, or desired
Requirements : A formally documented description of those sponsor’s needs that have to be addressed by the project
Exclusions : Statement of not included for the current project
Specifications : A detailed description of features that are to be implemented
Baseline : The reference data by which execution of project activities are planned and controller; it consists of elements of the agreement and project management plans; once established, the baseline is under change control
Deliverables : A work that must be delivered according to an agreement
Nhu cầu: Nhu cầu là các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm và các sản phẩm hữu ích, yêu cầu hoặc mong muốn
Yêu cầu: Bản mô tả chính thức về những nhu cầu của nhà tài trợ cần phải được dự án giải quyết
Loại trừ: Báo cáo không bao gồm cho dự án hiện tại
Thông số kỹ thuật: Mô tả chi tiết về các tính năng sẽ được triển khai
Kế hoạch ban đầu: Các dữ liệu tham khảo mà theo đó việc thực thi các hoạt động dự án được lên kế hoạch và kiểm soát, nó bao gồm các yếu tố của thỏa thuận và và kế hoạch quản lý dự án, khi đã được thành lập, đường cơ sở được kiểm soát thay đổi
Sản phẩm : Một công việc phải được gửi theo thỏa thuận

## Slide 7
Planning Processes
Executing Processes
Identify and Validate Requirements When …
Developing a proposal
Beginning a project
Taking over a project already in process (revalidating)
Reassessing the requirements of a project (mid-project)
Xác định và xác nhận yêu cầu khi…
Phát triển một đề xuất
Bắt đầu một dự án
Tiếp quản một dự án đang trong quy trình (xác nhận lại)
Đánh giá lại yêu cầu của một dự án (giữa dự án)

## Slide 8
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Process for Defining Customer Requirements
The process of defining requirements includes the following steps :
  Gather customer and stakeholders needs
  Categorize these needs into either requirements or exclusions
  Validate the requirements
  Use the validated requirements as the established requirements baseline for the project
Quy trình xác định yêu cầu khách hàng
Quy trình xác định yêu cầu bao gồm các bước sau :
  Tập hợp các nhu cầu của khách hang và các bên liên quan
  Phân loại các nhu cầu này thành các yêu cầu hoặc loại trừ
  Xác nhận các yêu cầu
  Sử dụng các yêu cầu đã được xác nhận để thiết lập các yêu cầu cơ bản cho dự án

## Slide 9
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Gathering Needs
To gather needs :
  Read all project documentation, such as the contract, documents of understanding (DOU), statements of work, and any other documents that might also contain requirements
  Interview the sponsor
  Prioritize or quantify the answers the sponsor gives you to your questions; this analysis should help you determine the real needs for your project
Tập hợp nhu cầu
Để tập hợp nhu cầu :
  Đọc tất cả tài liệu dự án, chẳng hạn như hợp đồng, tài liệu hiểu biết (DOU), bản tuyên bố công việc và bất kỳ tài liệu nào khác chứa các yêu cầu
  Phỏng vấn nhà tài trợ
  Ưu tiên hoặc định lượng các câu trả lời mà nhà tài trợ cung cấp cho bạn các câu hỏi của bạn; phân tích này sẽ giúp bạn xác định được nhu cầu thực sự cho dự án của bạn

## Slide 10
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
The next step in the requirements-gathering process is to categorize needs into either requirements or exclusions
Xác định các yêu cầu khách hàng
When identifying requirements, question you might ask include :
  Why do you think we are doing this project?
  What is your role in the business and the project?
  How does this project affect your role?
  What functionality and deliverables do you need?
  Who are your stakeholders?
  What kind of financial impact does this project have on your organization?
  Can the existing infrastructure support your needs?
  What outside support is required?
  How do you define success?
  How long does it last?
  Are similar products already in development or operation?
  What is your completion criteria?
Identifying Customer Requirements
Khi xác định yêu cầu, câu hỏi bạn có thể hỏi có thể bao gồm :
  Tại sao bạn nghĩ chúng ta đang làm dự án này?
  Vai trò của bạn trong công việc và dự án là gì ?
  Dự án này ảnh hưởng tới vai trò của bạn như nào?
  Bạn cần những chức năng và sản phẩm như nào?
  Những bên liên quan của bạn là ai?
  Dự án này có tác động tài chính gì đối với tổ chức của bạn?
  Cơ sở hạ tầng có sẵn có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn không?
  Hỗ trợ bên ngoài được yêu cầu là gì?
  Bạn định nghĩa thành công như thế nào?
  Nó kéo dài bao lâu?
  Sản phẩm tương tự đã có sẵn trong quá trình phát triển hay hoạt động ?
  Tiêu chuẩn hoàn thành của bạn là gì?
Bước tiếp theo trong quá trình thu thập yêu cầu là phân loại nhu cầu thành các yêu cầu hoặc loại trừ

## Slide 11
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Documented requirements must be clear and concise, because they form the basis of your project plans
Categorizing Needs Into Requirements and Exclusions
After you have gathered needs, categorize them into either requirements or exclusion. In effect, you are deciding to :
  Implement all the needs as requirements, because there are no new requirements that have been identified and all needs were in the original Project Definition
  Or
  Implement some of the needs now and wait to implement the others in a follow-on project. This approach gives you a graceful way to implement all the needs in an orderly manner without jeopardizing the original project
  Or
  Not implement any of the needs now. This approach might be appropriate. If the needs are not technically feasible, or the customer is not willing to pay for them.
Phân loại nhu cầu thành các yêu cầu và loại trừ
Sau khi bạn tập hợp các nhu cầu, phân loại chúng thành các yêu cầu hoặc loại trừ. Để hiệu quả, bạn đang quyết định :
  Thực hiện tất cả các nhu cầu theo yêu cầu, bởi vì không có yêu cầu mới đã được xác định và tất cả các nhu cầu đều nằm trong sự xác định của dự án ban đầu
hoặc
  Thực hiện một số nhu cầu hiện tại và chờ đợi để thực hiện những điều khác trong một dự án tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp bạn mềm dẻo thực hiện tất cả các nhu cầu một cách có trật tự mà không gây nguy hiểm cho dự án ban đầu
  hoặc
  Không thực hiện bất kỳ nhu cầu nào ngay bây giờ. Cách tiếp cận này có thể phù hợp. Nếu nhu cầu không khả thi về mặt kỹ thuật, hoặc khách hàng không muốn trả tiền cho chúng
Yêu cầu về tài liệu phải rõ ràng và súc tích, vì chúng là cơ sở cho kế hoạch dự án của bạn

## Slide 12
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Each need that is not a requirement is exclusion. Document the exclusions so that the sponsor and other stakeholders know what you and your team will not provide in the project
Transforming Needs into Requirements and Exclusions
Examine each identified need and determine if it should be included your project. To make this decision, ask these questions :
  Is the need part of the original intent of the project?
  Is the need new function or feature that was not included in the original intent of the project?
  Was the cost of delivering the need included in the original cost estimate?
Chuyển nhu cầu thành yêu cầu và loại trừ
Kiểm tra từng nhu cầu đã xác định và làm rõ nếu nó bao gồm dự án của bạn. Để đưa ra quyết định này, hãy hỏi những câu hỏi sau :
  Là một phần nhu cầu của dự định ban đầu của dự án?
  Liệu chức năng hay tính năng cần thiết mới không nằm trong mục đích ban đầu của dự án?
  Chi phí để phân phối nhu cầu bao gồm trong ước tính chi phí ban đầu?
Mỗi nhu cầu mà không phải là một yêu cầu sẽ loại trừ. Ghi nhận các trường hợp ngoại lệ để nhà tài trợ và các bên liên quan biết bạn và nhóm của bạn sẽ không cung cấp gì trong dự án

## Slide 13
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Always validate documented requirements with the project sponsor, stakeholders, and project team
Validating Requirements to Establish the Requirements Baseline
Validation reviews help you understand if what is what is written really describes what each person needs
The key to the requirements process is validation of the requirements by all parties
Validation lets you know that everyone agrees with the requirements and that you can proceed with the project
You use validated requirements to establish the requirements baseline
Xác nhận các yêu cầu để thiết lập các yêu cầu cơ bản
Các bài đánh giá xác nhận sẽ giúp bạn hiểu được những gì viết ra mô tả đúng những gì mỗi người cần
Chìa khóa cho quá trình yêu cầu là xác nhận các yêu cầu của tất cả các bên
Xác nhận cho phép bạn biết rằng mọi người đồng ý với các yêu cầu và bạn có thể tiến hành dự án
Bạn sử dụng các yêu cầu đã được xác nhận để thiết lập các yêu cầu cơ sở
Luôn xác nhận các yêu cầu đã được ghi chép với nhà tài trợ dự án, các bên liên quan và nhóm dự án

## Slide 14
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Establishing the Requirements Baseline
The requirements baseline is the requirements document that has been approved by the sponsor, stakeholders, and key members of the project team
  The baseline defines what the sponsor wants and what the project team has agreed to deliver
  It is not changed unless the sponsor, stakeholders, and you, the project manager, approve of the change
  Establishing a requirements baseline is one of the ways you control the scope of a project and avoid scope creep
  Scope creep occurs when project requirements keep changing; when scope creep is out of control, you never finish a project; the schedule keeps moving out and the costs keep increasing
  As a project manager, enforcing the requirements baseline is one of your most important tasks
Thiết lập các yêu cầu cơ bản
Các yêu cầu cơ sở là tài liệu yêu cầu đã được phê duyệt bởi các nhà tài trợ, các bên liên quan và các thành viên chủ chốt của nhóm dự án
  Đường cơ sở định nghĩa những gì nhà tài trợ muốn và nhóm dự án đã đồng ý cung cấp
  Nó không bị thay đổi trừ khi nhà tài trợ, các bên liên quan, và bạn, người quản lý dự án, chấp nhận thay đổi
  Thiết lập một đường cơ sở yêu cầu là một trong những cách bạn kiểm soát phạm vi của một dự án và tránh phạm vi leo thang
  Phạm vi leo thang xảy ra khi các yêu cầu của dự án tiếp tục thay đổi; khi phạm vi trượt ngoài tầm kiểm soát, bạn không bao giờ hoàn thành một dự án; lịch trình tiếp tục di chuyển ra ngoài và chi phí tiếp tục gia tăng
  Là một người quản lý dự án, việc thực đường cơ sở các yêu cầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn

## Slide 15
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Guidelines for Validating Requirements
Use a Project Definition Document
Be realistic when examining requirements
State the requirements explicitly
Clarify requirements by using nonverbal exhibits (graphics, models)
Sort requirements into specifications and exclusions
Obtain detailed descriptions of problems
Have clients and project sponsors sign off on a requirements document
Anticipate and manage change
Hướng dẫn để xác nhận yêu cầu
Sử dụng tài liệu xác định dự án
Thực tế khi kiểm tra các yêu cầu
Nêu rõ các yêu cầu
Làm rõ các yêu cầu bằng việc sử dụng các vật trưng bày (đồ họa, mô hình)
Sắp xếp các yêu cầu thành chi tiết kỹ thuật và loại trừ
Có mô tả chi tiết về các vấn đề
Yêu cầu khách hàng và nhà tài trợ dự án ký vào một văn bản yêu cầu
Dự đoán và quản lý sự thay đổi

## Slide 16
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Everyone has to understand that future changes must be agreed to by the sponsor, stakeholders, and you before the changes are made
Why It Is Important to Establish a Requirements Baseline
The Requirements Baseline
  Incorporates the original requirements for a project plus or minus approved changes
  Serves as the basis for managing requirements
  Must be signed and approved
  Helps serve as the basis of ensuring that the project is complete
  Sets measurement criteria, helps control the project
  Defines the scope of the project, ensures clarity of scope before detail planning begins
Tại sao nó là quan trọng để thiết lập đường cơ sở các yêu cầu
Đường cơ sở các yêu cầu
  Kết hợp các yêu cầu ban đầu cho một dự án cộng hoặc trừ những thay đổi được chấp thuận
  Làm cơ sở để quản lý các yêu cầu
  Phải được ký kết và phê duyệt
  Giúp làm cơ sở đảm bảo rằng dự án hoàn thành
  Thiết lập tiêu chuẩn đo lường, giúp kiểm soát dự án
  Xác định phạm vi của dự án, đảm bảo rõ ràng phạm vi trước khi bắt đầu quy hoạch chi tiết
Mọi người phải hiểu rằng những thay đổi trong tương lai phải được sự đồng ý của người bảo trợ, các bên liên quan và bạn trước khi những thay đổi được thực hiện

## Slide 17
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
The requirements-gathering process is iterative; it is important to redo the process and ask a lot of questions
Some Common Pitfalls of Requirements Gathering
Unclear requirements : This is the most common source of difficulty. The more unique a project, the greater the risk of unclear or imprecise requirements
  Requirements are dynamic and ever-changing because they are defined in relation to their environment
  You must guide the process and work closely with the sponsor to identify clear requirements
Premature solutions : Coming up with answers before asking all the right questions can result in a premature and incorrect solution offering
Lack of clarity about who the sponsor is : You might find yourself on a project that has conflicting needs. In this instance, you first job is to find out who the sponsor is
Biases : When analyzing requirements, avoid inadvertently altering requirements to reflect one person’s biases, rather than the needs of the sponsor
Một số lỗi thường gặp của thu thập yêu cầu
Yêu cầu không rõ ràng : Đây là một nguồn phổ biến nhất gây ra khó khăn. Dự án càng độc đáo, rủi ro của các yêu cầu không rõ ràng hay không chính xác càng cao
  Những yêu cầu luôn linh động và thay đổi bởi vì chúng được xác định liên quan tới môi trường của chúng
  Bạn phải hướng dẫn quy trình và làm việc chặt chẽ với nhà tài trợ để xác định các yêu cầu rõ rang
Các giải pháp sớm: Trả lời câu hỏi trước khi đặt câu hỏi đúng có thể dẫn đến việc cung cấp các giải pháp thiếu sót và không chính xác
Thiếu sự rõ ràng ai là nhà tài trợ: Bạn có thể thấy mình trong một dự án có những nhu cầu xung đột. Trong trường hợp này, công việc đầu tiên của bạn là tìm ra nhà tài trợ là ai
Sự thiên vị : Khi phân tích các yêu cầu, tránh vô ý sử đổi các yêu cầu để phản ánh sự thiên vị của ai đó, chứ không phải nhu cầu của nhà tài trợ
Quá trình thu thập yêu cầu là lặp đi lặp lại; điều quan trọng là phải làm lại quá trình và hỏi nhiều câu hỏi

## Slide 18
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Key Messages for Unit 7 (1 of 2)
Luôn làm việc xác định, phân tích và xác nhận yêu cầu
Đảm bảo rằng bạn đặt các câu hỏi đúng để hiểu nơi dự án của bạn phù hợp trong chiến lược kinh doanh của quản lý
Sử dụng cách tiếp cận có hệ thống
Công bố các yêu cầu rõ ràng, yêu cầu nhân viên dự án và khách hang/nhà tài trợ dự án kí kết
Xem xét xác định yêu cầu giữa nhóm dự án và khách hàng/nhà tài trợ dự án
Hiểu được sự khác biệt giữa yêu cầu, thông số kỹ thuật, loại trừ và đường cơ sở
Thông điệp chính của bài 7 (1/2)
Always do requirements identification, analysis, and validation
Ensure that you ask the right questions to understand where your project fits in management’s business strategy
Use a systematic approach
State requirements explicitly, have project staff and the client/project sponsor sign off
Consider requirements definition between the project team and client/project sponsor
Knew the differences among requirements, specifications, exclusions, and baselines

## Slide 19
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Key Messages for Unit 7 (2 of 2)
Issues occur that require management and resolution and may result in change
Performance measurement baselines are essential to controlling the evolution of requirements
As the project manager, assume responsibility for screening change requests, avoiding scope creep, and revising the baseline
Thông điệp chính của bài 7 (2/2)
Các sự cố xảy ra yêu cầu sự quản lý, giải quyết và có thể dẫn đến thay đổi
Các đường cơ sở đo lường năng suất là cần thiết để kiểm soát sự tiến triển của các yêu cầu
Là người quản lý dự án, chịu trách nhiệm kiểm tra các yêu cầu thay đổi, tránh leo phạm vi và sửa đổi đường cơ sở