## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 8. Planning Processes Quy trình lập kế hoạch
What This Unit is About
  This unit introduces you to project planning processes.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to :
  List the activities included in Planning processes.
  State the aims of Planning
How You Will Check Progress
Accountability :
  Class discussion
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge
  (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.
Bài học này nói về
Bài học này giới thiệu về các quy trình lập kế hoạch.
Bài học mang lại: Sau bài học, bạn có thể:
  Lên danh sách các hoạt động trong quy trình lập kế hoạch.
  Xác định các mục tiêu của lập kế hoạch.
Kiểm tra quá trình tiếp thu
Giải trình :
  Thảo luận trên lớp.
Tài liệu tham khảo
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge
  (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.

## Slide 3
Unit Objectives Mục tiêu bài học
After completing this unit, you should be able to :
  List the activities included in Planning processes
  State the aims of Planning processes
Sau bài học, bạn có thể :
  Lên danh sách các hoạt động trong quy trình lập kế hoạch.
  Xác định các mục tiêu của lập kế hoạch.

## Slide 4
Figure 5-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 5-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Monitoring & Controlling Processes
(Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Planning Processes
(Quá trình lập kế hoạch)
Initialing Processes
(Quá trình khởi tạo)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Project Management Process Groups (Nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Develop Project Management Plan
Scope Planning
Scope Definition
Create WBS
Activity Definition
Activity Sequencing
Activity Resource Estimating
Activity Duration Estimating
Schedule Development
Cost Estimating
Cost Budgeting .
Quality Planning .
Human Resources Planning
Communications Planning .
Risk Management Planning
Risk Identification
Qualitative Risk Analysis
Quantitative Risk Analysis
Risk Response Planning
Plan Purchases and Acquisitions
Plan Contracting
The multi-dimensional nature of project management course repeated
feedback loops for additional analysis
Planning Process Group Nhóm quy trình lập kế hoạch
Planning Process Group and its constituent processes and interactions to
plan and manage a successful project for the organization
The following list identifies the process the project team should address
during the planning process to decide if they need to be done and, if so, by
whom :
Nhóm quy trình lập kế hoạch và các quy trình cấu thành, tương tác của nó để lên kế hoạch hay quản lý một dự án thành công cho tổ chức
Danh sách sau đây xác định quá trình mà nhóm dự án nên giải quyết trong quá trình lập kế hoạch để quyết định xem liệu họ có cần phải làm hay không, và nếu có, bởi ai :
Xây dựng kế hoạch quản lý dự án.
Quy hoạch phạm vi.
Xác định phảm vi.
Tạo WBS.
Xác định các hoạt động.
Hoạt động theo trình tự.
Ước lượng tài nguyên hoạt động.
Ước lượng thời gian hoạt động.
Phát triển kế hoạch.
Ước lượng chi phí.
Lập ngân sách chi phí.
Quy hoạch chất lượng.
Quy hoạch nhân lực.
Quy hoạch truyền thông.
Quy hoạch rủi ro.
Xác định rủi ro.
Phân tích rủi ro định tính.
Phân tích rủi ro định lượng.
Lập kế hoạch phản hồi rủi ro.
Lên kế hoạch mua và thầu lại.
Hợp đồng kế hoạch
Bản chất đa chiều của khóa học quản lý dự án lăp lại các vòng phản hồi để phân tích bổ sung

## Slide 6
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Planning Processes Activities Các hoạt động của quy trình lập kế hoạch
Planning processes activities include :
  Developing the project management plan
  Identifying, defining, and maturing the project scope and project cost
  Scheduling the project activities that occur within the project
  Estimating the resources, work periods, and cost of resource needed to complete project activities
  Establishing plans for handling risk, form risk management planning to risk response planning
  Identifying relevant quality standards
  Identifying and documenting project roles and responsibilities
  Determining the information and communication needs of the project stakeholders
  Determining what to purchase or acquire and determine when and how
Các hoạt động của quy trình lập kế hoạch bao gồm:
Phát triển kế hoạch quản lý dự án.
Xác định, làm rõ và hoàn thiện phạm vị dự án, chi phí
dự án.
Lên kế hoạch các hoạt động xảy ra trong
dự án.
Ước lượng tài nguyên, thời gian làm việc, và chi phí của nguồn lực cần thiết để hoàn thành các hoạt động dự án
Thiết lập kế hoạch xử lý rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro để lập kế hoạch ứng phó rủi ro.
Xác định các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.
Xác định và ghi lại nhiệm vụ và vai trò của
dự án.
Xác định nhu cầu thông tin và truyền thông của các bên liên quan dự án.
Xác định những gì định mua và thầu lại; xác định khi nào và như thế nào?

## Slide 7
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Aims of Planning Processes Mục đích của quy trình lập kế hoạch
The aims of the planning processes are to :
Be used by the project management team to plan and manage a successful project for the organization
Help gather information from many sources with each having varying levels of completeness and confidence
Address the multidimensional nature of project management by providing for repeated feedback loops for additional analysis as new project information is discovered
Facilitate project planning across multiple processes
Mục đích của quy trình lập kế hoạch:
Được nhóm quản lý dự án sử dụng để lập kế hoạch và quản lý một dự án thành công cho tổ chức.
Giúp thu thập thông tin từ nhiều nguồn với mỗi mức độ hoàn thiện và sự tin cậy khác nhau.
Xác định tính chất đa chiều của quản lý dự án bằng cách cung cấp cho các vòng phản hồi lặp đi lặp lại để phân tích bổ sung khi phát hiện thông tin dự án mới.
Tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch dự án qua nhiều quy trình.

## Slide 8: Planning Lập kế hoạch
The WBS does not yet have enough information to help the PM plan, organize, control and end its projects effectively.
The main tool to help you accomplish this is the Schedule of project progress.
Planning is a systematic approach to the project that identifies the methods, resources and tasks needed to achieve the goal.
Bảng Công Việc chưa có đủ thông tin để giúp PM lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án của mình một cách hiệu quả. Công cụ chính để giúp bạn hoàn thành điều này là Lịch biểu về tiến độ thực hiện dự án.
Lập kế hoạch là một phương thức tiếp cận có hệ thống, cách nhìn chỉnh thể, toàn diện dự án nhằm xác định các phương pháp, tài nguyên và các công việc cần thiết để đạt được mục tiêu.

## Slide 9: Add schedule to WBS Thêm lịch trình vào WBS
WBS will be added by :
  Works related
  Time start & stop
  Resources
Objectives
Scheduler of Works
Determine Planning
Deliverables
Determine Deliverables

## Slide 10: IT project plan Kế hoạch dự án CNTT
Large-scale and complex IT projects require detailed plans:
  Configuration management plan
  Schedule management plan
  Test or quality management plan
  Human resource management plan
  Procurement management plan.
  Plan to manage risks or deal with project surprises.
Những Dự án CNTT có quy mô lớn và độ phức tạp cao đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết:
  Kế hoạch quản lý cấu hình
  Kế hoạch quản lý lịch trình
  Kế hoạch kiểm thử hay quản lý chất lượng
  Kế hoạch quản lý nhân sự
  Kế hoạch quản lý mua sắm.
  Kế hoạch quản lý rủi ro hoặc đối phó với những bất ngờ trong dự án.

## Slide 11: Deploy project plan Triển khai kế hoạch dự án
Giới thiệu về đối tượng, lĩnh vực quản lý trong kế hoạch dự án.
Cấu trúc phân rã chi tiết công việc (WBS).
Kế hoạch dự án là một tài liệu dự án chứa đựng toàn bộ kế hoạch cho dự án, ghi lại những giả định trong quá trình lập kế hoạch.
Kế hoạch dự án phải được nhà tài trợ ký kết hoàn tất thì mới được chuyển sang quá trình thực hiện.
Introduce the management subjects and fields in the project plan.
Detailed working breakdown structure (WBS).
Project Plan is a project document that contains the entire project plan, documenting assumptions in the planning process.
The project plan must be completed by the sponsor before it can be transferred to the implementation process.

## Slide 12: Các yếu tố của kế hoạch dự án
Các thành phần cơ bản kế hoạch dự án bao gồm:
Mục lục | Cấu trúc chi tiết công việc
Tổng quan về dự án | Sơ đồ mạng
Nhà tài trợ & thành viên dự án | Lịch trình dự án
Yêu cầu | Ngân sách dự án
Tài nguyên dự tính | Ma trận tài nguyên
Quy trình kiểm soát thay đổi | Kế hoạch quản lý rủi ro
Các vấn đề về môi trường | Kế hoạch quản lý chất lượng
Kế hoạch triển khai | Kế hoạch chuyển giao vận hành
Kế hoạch hỗ trợ và đào tạo | Kế hoạch trao đổi thông tin
Tôn chỉ của dự án | Kế hoạch quản lý mua sắm.
Báo cáo phạm vi | 

## Slide 13: Xác định các hành động
Hành động theo nỗ lực hay thời đoạn
Xác lập các mốc quan trọng
Các dự án theo lịch trình so với các dự án theo nguồn lực
Thành lập các nguyên tắc ước lượng thời gian
5

## Slide 14: Establish milestones Xác lập các mốc quan trọng
Là các trường hợp điểm kiểm soát trong dự án, thường là việc hoàn tất phần có thể chuyển giao chính tạo ra yêu cầu báo cáo
Các mốc quan trọng có vai trò như những mốc đánh dấu và được xác định bởi giám đốc dự án
Chúng phải được xác lập có chọn lựa sử dụng các giác quan thông thường
Có ích trong việc chỉ ra sự tiến triển tại các điểm chính
As control point cases in a project, it is often the completion of the main transferable portion that generates a reporting request
Milestones act as markers and are determined by the project director
They must be selectively established using common senses
Useful in indicating progress at key points
6

## Slide 15: Estimate time for actions Ước lượng thời gian cho các hành động
PERT( Program Evaluation and Review Technique) Một số hướng dẫn trợ giúp ước lượng thời gian cho dự án CNTT
Năng suất toàn cục (Global Effective Factor - GEF)
7

## Slide 16: PERT( Program Evaluation and Review Technique)
Tên công việc | MO | ML | MP | EST
Vẽ sơ đồ và khoan tường | 2 | 3 | 5 | 3.2
Lắp các ống gen | 1 | 2 | 4 | 2.2
Đi dây | 1 | 2 | 4 | 2.2
Lắp các hộp nối | 0.5 | 1 | 2 | 1
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub | 2 | 3 | 3 | 2.8
Kết nối các máy tính, máy chủ vào hệ thống dây mạng | 1 | 2 | 4 | 2.2
Thử xem mạng đã thông chưa | 0.5 | 1 | 10 | 2.4
Tổng thời gian | 8 | 14 | 32 | 16
Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely): thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường” hay “hợp lý”
Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng”
Ước lượng bi quan lớn nhất (MP-Most Pessimistic): Thời gian để hoàn thành công việc một cách “tồi nhất”
Ước lượng cuối cùng được tính theo công thức: (MO + 4(ML) + MP)/6
The most likely estimate (ML-Most Likely): the time it takes for a job to be completed in a "normal" or "reasonable" condition
Most Optimistic Estimates (MO-Most Optimistic): Time required to complete a work in “best” or “ideal” condition
Greatest pessimistic estimate (MP-Most Pessimistic): Time to get things done in the "worst" way
The final estimate is calculated using the formula:(MO + 4 (ML) + MP)/6
9

## Slide 17: Global Effective Factor – GEF Năng suất toàn cục
Khiếm khuyết - Defects | Percent
Tinh thần thấp – Low spirit | 15%
Kỹ năng chưa cao – Low skill | 5%
Chưa quen làm việc dự án - Not used to project work | 10%
Trang thiết bị không tốt - Equipment is not good | 5%
Mô tả công việc mơ hồ - Vague job description | 10%
Tổng cộng - Total | 45%
Năng suất toàn cục: 100% - 45% = 55%
Thời gian lý tưởng: T giờ: 100%
Thời gian ước lượng: X giờ: 55%
x = T/0.55 giờ
Global productivity: 100% - 45% = 55%
Ideal time: T hours: 100%
Estimated time: X hours: 55%
x = T / 0.55 hours
10

## Slide 18: Phương pháp lập lịch biểu
Biểu đồ mạng PERT (Program Evaluation and Review Technique) hay
CPM (Critical Path Method)
Sơ đồ thanh GANT hiện được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm MS Project

## Slide 19: Identify the dependent tasks Xác định các nhiệm vụ phụ thuộc
What work needs to be completed before this task can begin?
What tasks can be performed when this job is over?
Minimize a long chain of dependent tasks
Perform parallel tasks together when possible
Consider the distances
Consider the overlap
Transferring information depends on a planning tool
Công việc gì cần hoàn thành trước khi nhiệm vụ này có thể bắt đầu?
Những nhiệm vụ gì có thể được thực hiện khi công việc này kết thúc?
Giảm tối đa một chuỗi dài các nhiệm vụ phụ thuộc
Thực hiện các nhiệm vụ song song với nhau khi có thể
Xem xét những khoảng cách
Xem xét sự chồng chéo
Chuyển các thông tin phụ thuộc vào một công cụ lập kế hoạch

## Slide 20: Scheduling needs Lên lịch trình cần...
Giảm tối đa thời gian bỏ phí
Tận dụng tối đa các nguồn
Dàn xếp chỗ thừa và chỗ thiếu của các nguồn
Xem xét các hạn chế của:
  các nhiệm vụ phụ thuộc
  các nguồn sẵn có
Là một quy trình lặp lại
  thời gian biểu của quy trình
  rà xét thời gian biểu
  sửa thời gian biểu
  lập lại thời gian biểu
Hoàn thành với một công cụ lên lịch trình tự động
Minimize time wasted
Make the most of the sources
Settle redundancy and lack of resources
Consider the limitations of:
  dependent tasks
  available sources
Is an iterative process
  process timetable
  Review the schedule
  correct the schedule
  Repeat the schedule
Complete with an automated scheduling tool

## Slide 21: Time calculation for works Tính thời gian cho các công việc
Early Start: the soonest time to start work
Early finish: The soonest time can finish the job
Late Start: the latest possible time to start work
Late Finish: the latest possible time to finish the job
Bắt đầu sớm- Early Start: thời gian sớm nhất có thể bắt đầu công việc
Kết thúc sớm - Early Finish: thời gian sớm nhất có thể kết thúc công việc
Bắt đầu muộn - Late Start: thời gian muộn nhất có thể bắt đầu công việc
Kết thúc muộn - Late Finish: thời gian muộn nhất có thể kết thúc công việc

## Slide 22: Arrow Diagramming Method Biểu đồ mũi tên (ADM)
Nút biểu diễn cho một mốc sự kiện (bắt đầu hay hoàn thành một công việc). Một nút chứa một mã số duy nhất.
Mũi tên nối hai nút để biểu diễn cho một hoạt động (ví dụ: hoạt động "Thực hiện công việc A").
Phía trên mũi tên mô tả về hoạt động này.
Cuối mũi tên là 1 cặp số S-F (Start-Finish)
Node representing an event milestone (start or complete a task). A node contains a unique code.
An arrow connects two Nodes to represent an activity (for example, "Perform job A" activity).
Above the arrow describes this activity.
At the end of the arrow is a pair of S-F numbers (Start-Finish)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2,18
1,1
2,3
4,6
7,9
10,15
17,18
19,20
11,17
2,10
bắt đầu
Kết thúc
Thực hiện A
Thực hiện B
Thực hiện C
Thực hiện D
Thực hiện E
Thực hiện F
Thực hiện K
Thực hiện G
Thực hiện H
Thực hiện I
Thực hiện J
đường găng

## Slide 23: Precedence Diagram Method (PDM) Phương pháp Sơ đồ mạng quan hệ thứ tự
Hộp chữ nhật: biểu thị cho một công việc
Góc trên bên trái: ngày Bắt đầu Sớm (ES) và Kết thúc Sớm (EF)
Góc trên bên phải: ngày Bắt đầu Muộn (LS) và ngày Kết thúc Muộn (LF)
Góc dưới bên trái: mã số của công việc
Góc dưới bên phải: thời gian thực hiện
Giữa hộp: mô tả công việc (động từ)
Mũi tên: thể hiện thứ tự công việc: F-S, S-S, F-F
Rectangular box: represents a job
Top left: Early Start (ES) and Early End (EF) days
Top right: Late Start Date (LS) and Late End Date (LF)
Lower left corner: code of the job
Lower right corner: execution time
Middle of the box: job description (verb)
Arrows: show job order: F-S, S-S, F-F
4,5 4,5
Thực hiện C
500 2 ngày
2,3 2,3
Thực hiện B
400 2 ngày
6,7 6,7
Thực hiện E
700 2 ngày
1,1 1,1
Thực hiện A
300 1 ngày
2,4 3,5
Thực hiện D
600 3 ngày
F - S
F - S
S - S
F - S
F - S

## Slide 24: Critical Path Method Phương pháp CPM
Các gói công việc đặt trong một sơ đồ mạng
Chúng phải được sắp xếp tuần tự sao cho thể hiện được tất cả các phụ thuộc và đường đi kết thúc
Cần phải tính toán thời gian dự trữ (float) hay thời gian trì hoãn (slack) cho mỗi gói công việc và tính toán đường tới hạn
Job packages placed in a network diagram
They must be sequentially organized so that all dependencies and end routes are shown
Need to calculate the reserve time (float) or delay time (slack) for each work package and calculate the critical line
14

## Slide 25: Gantt chart Biểu đồ Gantt
A chart showing actual results compared to planned work
Very effective tool to provide project status updates
Là biểu đồ hiển thị kết quả thực tế so với công việc theo kế hoạch
Là công cụ rất hiệu quả trong việc cung cấp thông tin cập nhập tình trạng dự án
19
Chương 4: Thời gian thực hiên dự án

## Slide 26: Triển khai lịch trình
Các thành phần của giá trị thu được
Chi phí cơ bản
Biểu đồ theo dõi Gantt
Tính toán giá trị thu được
15

## Slide 27: Chi phí cơ bản
Là khoản ước lượng được tính bằng tổng tất cả các chi phí: lao động, trang thiết bị…
Phần trăm hoàn thành (Percent complete) là khoản ước tính công việc hoàn thành trong một hoạt động
  Quy tắc phần trăm 0/100
  Quy tắc phần trăm 0-50-100 hoặc 50-50
  Quy tắc hoàn thành theo phần trăm
  Các mốc quan trọng
17

## Slide 28: Các thành phần của giá trị thu được
BCWS | Budgeted Cost of Work Scheduled - Chi phí dự toán của việc đã xếp lịch
BCWP | Budgeted Cost of Work Performed - Chi phí dự toán của việc được thực hiện
ACWP | Actual Cost of Work Performed - Chi phí của công việc đã thực hiện
SV (biến động lịch trình) là độ chênh lệch đo được giữa các khoản thời gian dự toán với thời gian thực để thực hiện dự án đó. SV = BCWP – BCWS
SPI (hiệu suất tính theo lịch trình) là tỉ số giữa công việc hoàn thành với công việc dự toán. SPI = BCWP/BCWS
Nếu SPI >1 điều đó có nghĩa là công việc đang vượt tiến trình
16

## Slide 29: Kiểm soát lịch trình
Cập nhập lịch trình:
  Sử dụng thông tin về lịch trình dự án để xác định được khoản thời gian được chia
  Tính toán chi phí dự toán của BCWS
  Tính toán chi phí dự toán của BCWP
  Tính toán biến động lịch trình (SV) để xét xem dự toán có theo kịp tiến độ lịch trình hay không
  Tính toán hiệu suất SPI để xét xem dự án đang đúng theo tiến độ hay thụt lùi
22
Chương 4: Thời gian thực hiên dự án

## Slide 30: Resource allocation Phân bố tài nguyên
Con người - là những người được lựa chọn cho đội dự án. Họ thể hiện các kinh nghiệm và kỹ năng sẵn sàng để hoàn thành mục tiêu.
Thiết bị - Thiết bị cần thiết cho dự án. Nó có thế bao gồm từ những thiết bị lớn đến máy tính và những công cụ kiểm tra đặc biệt.
Văn phòng phẩm - là những đồ dùng cần thiết cho dự án. Nó có thể bao gồm những thứ từ giấy và bút chì đến đĩa mềm và các đồ vật khác.
Tài chính - các nguồn tài chính là tiền và các cam kết cần thiết để thu được kết quả, nguồn thu nhập của dự án. ưu tiên cho các công việc trên đường găng.
ưu tiên cho công việc phức tạp trong những công việc cùng có độ thư giãn
People - are the people selected for the project team. They show experience and skills ready to accomplish the goal.
Equipment - Equipment needed for the project. It can range from large devices to computers and special testing tools.
Office supplies - are essential items for the project. It can include things from paper and pencils to floppy disks and other objects.
Finance - financial resources are the money and commitments necessary to get results, the source of income for the project. Priority for work on the road.
Prioritize complex work in relaxing jobs

## Slide 31: Resource diagram Đồ hình tài nguyên
Chỗ dâng cao: nhân viên làm việc nhiều giờ
Chỗ thấp xuống: nhân viên làm việc ít giờ (có thời gian rỗi)
Đồ hình không bằng phẳng => Chứng tỏ phân phối lao động không đều
Đồ hình có 1 số chỗ dâng cao => Chứng tỏ PM phụ thuộc vào 1 vài nhân viên giỏi
Tại những chỗ dâng cao, mời thêm người ngoài vào làm để tránh quá tải
Tại những chỗ thấp/trũng: tranh thủ cho anh em đi học, khuyến khích nghỉ phép,
Rising place: employees work long hours
Lower place: employees work fewer hours (with free time)
The graph is not flat => Prove that the labor distribution is uneven
The graph has some rising places => Prove that PM depends on a few good employees
At rising places, invite additional people to work to avoid overloading your team members
In low / low places: enlist siblings to go to school, encourage leave, etc.
Thời gian tích luỹ
(giờ)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trục thời gian

## Slide 32: Review schedule Đánh giá lịch trình
A good work plan identifies the goals and scope of the job
It identifies the effort, resources and schedule that will meet the needs of each goal
It is very realistic and includes redundancy
It uses resources efficiently and reasonably
It sets a standard for checking workflow
It is easy to maintain because there is always a lot of information available
Một kế hoạch làm việc tốt xác định được các mục tiêu và phạm vi của công việc
Nó xác định sự nỗ lực, nguồn và lịch trình sẽ đáp ứng nhu cầu của từng mục tiêu
Nó rất thực tế và bao gồm phần dự phòng
Nó sử dụng các nguồn hiệu quả và hợp lý
Nó thiết lập một tiêu chuẩn để kiểm tra tiến trình công việc
Nó rất dễ duy trì vì luôn sẵn có nhiều thông tin

## Slide 33
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Key Messages for Unit 8 Thông điệp chính từ Bài 8
Project management team uses the Planning Process Group to plan and manage a successful project for the organization
Planning Process Group facilitates project planning across multiple processes
Significant changes occurring throughout the project life cycle trigger a need to revisit one or more of the planning processes and, possibly, some of the initiating processes
Được nhóm quản lý dự án sử dụng để lập kế hoạch và quản lý một dự án thành công cho tổ chức.
Nhóm quy trình lập kế hoạch hỗ trợ lập kế hoạch dự án trên nhiều quy trình
Những thay đổi đáng kể xảy ra trong suốt vòng đời của dự án sẽ bắt đầu việc xem xét lại một hoặc nhiều quy trình lập kế hoạch hoặc có thể là một số quy trình khởi đầu